**D O D A T E K č. 2**

**k e s m l o u v ě o d í l o**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| **Zastoupen:** | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| **Adresa:** | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| **Telefon:** | 702 167 727 |
| **E-mail :** | [clipa.pk@spucr.cz](mailto:clipa.pk@spucr.cz) |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **GB-geodezie, spol. s r.o.** |
| **Sídlo:** | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina |
| **Zastoupen:** | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXXX  XXXXXXX |
| **Telefon:** | XXXXXXX |
| **E-mail :** | XXXXXXX |
| **ID DS:** | 4pq7xj6 |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 115 - 6799070217/0100 |
| **IČO:** | 26271044 |
| **DIČ:** | CZ26271044 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 41159 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek č. 2 pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Grunov se uzavírá na základě nutnosti řešit spornou hranici pozemků na obvodu pozemkových úprav. Zaměřením polohopisu došlo ke zpřesnění a mírným změnám obvodu proti zadávací dokumentaci. Obvod pozemkových úprav bude částečně rozšířen do k.ú. Brniště. Z tohoto důvodu bylo nutno provést opakované zjišťování průběhu hranic a v případě neřešených pozemků zkomplikovalo situaci i neúčast stavebního úřadu (ač byl Pozemkovým úřadem pozván) a následné opakované jednání s vlastníky dotčených pozemků. Toto vedlo ke zpoždění prací nezaviněných ze strany zhotovitele. Na základě žádosti zpracovatele ze dne 7. 1. 2020 a výše uvedených skutečností se mění termíny odevzdání dílčích etap dle položkového výkazu činností – příloha k dodatku č. 2 následovně:

1. Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původního termínu 31.1.2020 **na 30. 4. 2020.**

2. Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.4. - Rozbor současného stavu se mění z původního termínu 31.3.2020 **na 30. 6. 2020.**

3. Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původního termínu 31.3.2020 **na 30. 6. 2020.**

4. Termín odevzdání přípravných prací celkem (3.4.1 – 3.4.5) se mění z původního termínu 31.3.2020 **na 30. 6. 2020.**

5. Termín odevzdání návrhových prací etapy 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení a všech podetap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) se mění z původního termínu 30.11.2020 **na 28. 2. 2021.**

6. Termín odevzdání etapy 3.5.2. - Vypracovaní návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 30.9.2021 **na 31. 1. 2022.**

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 23.1.2020 V Brně dne: 17.1.2020

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska  jednatel společnosti  GB-geodezie, spol. s r.o. |