D O D A T E K č. 2

k e  s m l o u v ě  o  d í l o

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | 702 167 727 |
| E-mail : | clipa.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GB-geodezie, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 4pq7xj6 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 115 - 6799070217/0100 |
| IČO: | 26271044 |
| DIČ: | CZ26271044 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

V průběhu přípravných prací došlo v několika případech k nutnosti řešit spornou hranici pozemků na obvodu pozemkových úprav. V těchto případech bylo nezbytné provést opakované zjišťování průběhu hranic. Po dohodě s pozemkovým úřadem došlo k rozšíření obvodu pozemkových úprav do sousedních k. ú. Velký Valtinov a Hlemýždí. Toto bylo zapříčiněno nutností řešení meandrujících toků a přístupnosti parcel za nimi, řešením spůlné katastrální hranice a nepřesností v mapě katastru nemovitostí. Příprava této změny obvodu si vyžádala určitý časový prostor. To vedlo ke zpoždění prací nezaviněných na straně zhotovitele.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 1. 2020 a výše uvedených skutečností se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 2 –  následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky  č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – z 31. 1. 2020 na 30. 4. 2020.

2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.4. – Rozbor současného stavu – z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020.

3. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků –  se z důvodu návaznosti posouvá z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020.

4. Termín odevzdání přípravných prací celkem se mění  z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020.

5. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – a všech jeho podetap z 30. 11. 2020 na 28. 2. 2021.

6. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořídání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – z 30. 9. 2021 na 31. 1. 2022.

Čl. II

Identifikace smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rovněž opravuje administrativní chyba v čísle smlouvy objednatele. Objednatel eviduje smlouvu o dílo ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Brniště pod číslem 723-2018-541101. Číslo smlouvy zhotovitele zůstává beze změny, tj. GB20182S005.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 723-2018-541101 zůstávají v platnosti.

2. Cena díla se nemění.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- V Liberci dne:	 23. 1. 2020		                  V Brně dne: 17. 1. 2020

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. |