**.NICE**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO** |

„I11/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, usek č. 3"

*Číslo smlouvy objednatele: 108/2018/OŘP/D2/HB/S*

*Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002a Číslo stavby zhotovitele: 924119002a*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném *zněni* (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| Technický dozor: | ,OSVC |
| --- | --- |
| Koordinátor BOZP: | referent investiční výstavby |

**zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Telefon:

E-mail: \_

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***..Objednatel“)***

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:**  se sídlem: | **Článek 1**  **Smluvní strany**  **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**  Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová** |
| **vedoucí společník:** | **M - SILNICE a.s.** |
| se sídlem: | Husova 1697, 530 03 Pardubice |
| **zastoupený:** | **místopředsedou představenstva a členem představenstva** |
| zapsán  Kontaktní osoba: | Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 vedoucí OTO OZ STŘED |

**Doručovací adresa: M - SILNICE a.s., Resslova 959, 500 02 Hradec Králové** Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | nístopředseda představenstva a  , člen představenstva za oba společníky na základě plné moci |
| technických: | , vedoucí provozu Havlíčkův Brod |

Bankovní spojení:

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 42196868 |
| DIČ: | CZ42196868 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| **společník:** | **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.** |
| se sídlem: | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod |
| **zastoupený:** | **předsedou představenstva** |
| zapsán Kontaktní osoba: | OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 vedoucí obchodního oddělení |
| **Doručovací adresa:** | **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01** |

**Havlíčkův Brod**

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: z vedoucí obchodního oddělení

Bankovní spojení:

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 60932171 |
| DIČ: | CZ60932171 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***..Zhotovitel')***

(společně také jako ***„Smluvnístrany“*** nebo jednotlivě ***„Smluvnístrana“)***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 1. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.

**2.3.** Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je

**snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **5 o - 533.095,23 Kč bez DPH.**

**Původní cena díla bez DPH, vč. Dodatku č. 3**

**37.130.348,16 Kč**

**Méněpráce**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 4 bez DPH**

DPH 21 %

**- 533.095,23 Kč**

**36.597.252,93 Kč**

7.685.423,12 Kč

**Nově sjednaná cena včetně DPH**

**44.282.676,05 Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/0ŘP/D2/HB/S ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S uzavřené dne 21. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 5 a Soupis prací pro Dodatek č. 4 (SO 101).

Přílohy: Změnový list č. 5

Soupis prací pro Dodatek č. 4 (SO 101).

Zhotovitel:

dne:

Objednatel:

V Jihlavě dne-\*

2 8- *Ol 2020*

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

ti

místopředseda ůředstavenstva  
M - SILNICE a.s.

clen představenstva  
M - SILNICE a.s.

předseda představenstva Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.

Změnový list

Číslo SO/PS /

*I* flek) Změny 6O/PS:

**SO101**

| **Paréč** | **PK|etnea** |
| --- | --- |
| **1** | **Správce stavby** |
| **2** | **Zhotovitel** |
| **3** | **Projektant** |

htóiov stavby:

III/MB10 HAVUČKŮV brod ■ 1)1.. MÍROVÁ, úsek C.S

Název ctavebnlho ohjaktu/provoznlho souboru (SO/PS):

60101 KOMUNIKACE 111/03810

Smluvní sinaný smlouvy o dílo na reabacl výíe uvedená Stavby *uzavřené dne* 21.1.201B (dále Jen Smlouva): ť.obj. 108/2018/OftP/t>2/HB/S a Č. zhotovitele 24-SOD-201B-002a a 18080/032 A

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY. Kosovaká 1122/16,586 01 Jihlava, IČO: 00090450

Zhotovltol: Spoteřnosl M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697.530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a,s., Průmyslová 941,680 01 Havlíčkův Brod, IČ: 80832171

Pfikrhy Změnového Itatu:

Rozpis oceněni změn položek

**Iniciátor změny: Investor-** KR/uskA sprAva a údržba silnic vysočiny

Popít Změny:

ZMĚNA 10 - nevyísrpaná *poloiliy*

*Změny:* Na *zMadi* seodeUckého zaměřeni, zaměřeni skutečného stavu a Dokumentace akutoiného provedeni stavby nebyla ěést položek vyčerpána.

**Údaje v K8 bez DPH;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena navrhovaných Změn záporných** | **Cena navrhovaných Změn kladných** | **Cena navrhovaných Změn záporných aZměn kladných celkem** |
| **-533 095,23** | **0,00** | **-833 095,23** |

**jméno**

ZhouvW

Jméno

Objednatel

Jméno

Správce stavby: TDI

Jméno

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **datum** | /(/". /Z '/ | **podpis** |
| **datum** |  | **podpis** |
| **datum** | *10 i 2* | **podpis** |
| **datum** | *OJ 12 J* | **"MS podpis** |

Objednatel e Zhotovitel ae dohodu, & u výěe uvedeného 80, podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci táto Zrněny, dle ČI. 6.2 e 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém Italu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané va Smlouvě nedoUfeny. Na důkaz toho připojují pKaluině osoby oprávněně Jednal jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotoidlele svá podpisy.

**t, Jol jsou**

Objednatel

Jméno

/ > / ...

datum / > // ! -•') podpis

Zhotovitel

jméno

datum /ý podpis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Měna: CZK*  **DODATEK Č. 4**  **924119002a - Havlíčkův Brod -111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3 - KSUS Vysočina**  **101 - SO 101 - KOMUNIKACE 111/03810 (JKSO 822 24)** | | | | | | | | | | |
| Pořadí | Kód | Popis | Mj | *Množství* celkem | Jednotková odbyt, cena | Celková odbyt, cena | Provedeno celkem | | Zbývá | |
| Množství | | Odbyt | Množství | | Odbyt |
| **1 - Zemní práce** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | 113724 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | m3 | 732,2 | 602 | 440 784,40 | 725,13 | 436 528,26 | 7,07 | 4 256,14 |
| 012 | 121104 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | m3 | 252,413 | 156 | 39 376,43 | 252,4127 | 39 376,38 | 0,0003 | 0,05 |
| **1 - Zemní práce** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 256,19** |
| **S - Komunikace** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 028 | 56143 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM (KSC) SC C8/10 | m2 | 6 234,27 | 346 | 2 157 057,42 | 6 059,87 | 2 096 715,02 | 174,4 | 60 342,40 |
| 036 | 572123 | INFILTRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | m2 | 5 937,40 | 25 | 148 435,00 | 5 763,00 | 144 075,00 | 174,4 | 4 360,00 |
| 037 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | m2 | 13 298,80 | 16 | 212 780,80 | 13111,00 | 209 776,00 | 187,8 | 3 004,80 |
| 039 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM | m2 | 7 361,40 | 302 | 2 223 142,80 | 7 258,00 | 2191 916,00 | 103,4 | 31 226,80 |
| 040 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, TL. 60MM | m2 | 5 937,40 | 405 | 2 404 647,00 | 5 763,00 | 2 334 015,00 | 174,4 | 70 632,00 |
| 041 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM | m2 | 5 937,40 | 315 | 1 870 281,00 | 5 763.00 | 1 815 345,00 | 174,4 | 54 936,00 |
| **044** | 58920 | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | m | 652 | 210 | 136 920,00 | 562 | 118 020,00 | 90 | 18 900,00 |
| **5 - Komunikace** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **243 402,00** |
| **9 - Ostatní konstrukce a práce** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060 | 91772 | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | m | 226 | 469 | 105 994,00 | 108 | 50 652,00 | 118 | 55 342,00 |
| 064 | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | m | 309 | 846 | 261 414,00 | 219 | 185 274,00 | 90 | 76 140,00 |
| 065 | 936313 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 (B20) | m3 | 25 | 4285,00 | 107 125,00 | 19 | 81 415,00 | 6 | 25 710,00 |
| 068 | 93831 | OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU | m2 | 187 | 46 | 8 602,00 | 99 | 4 554,00 | 88 | 4 048,00 |
| **9 - Ostatní konstrukce a práce** | | |  |  |  |  |  |  |  | **161 240,00** |
| **101 -** | **SO 101 - KOMUNIKACE 111/03810 (JKSO 822 24)** | |  |  |  |  |  |  |  | **408 898,22** |
| **301.2** | **- SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (JKSO 827 21)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0 - Všeobecné konstrukce a práce** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 | 892855115R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m, Prohlídka stoky kamerou | m | 448,6 | 118,3 | 53 069,38 | 446,8 | 52 856,44 | 1,8 | 212,94 |
| **0 - Všeobecné konstrukce a práce** | | |  |  |  |  |  |  |  | **212,94** |
| **1 - Zemní práce** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost \* hloubeni rýh 200cm v hor,3 | m3 | 359,317 | 36,4 | 13 079,14 | 357,877 | 13 026,72 | 1,44 | 52,42 |
| 012 | 132201213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ | mí | 359,317 | 546,1 | 196 223,01 | 357,877 | 195 436,63 | 1,44 | 786,38 |
| 013 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.4 | mí | 359,317 | 91 | 32 697,85 | 358,091 | 32 586,28 | 1,226 | 111,57 |
| 014 | 132301213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ | mí | 359,317 | 728,1 | 261 618,71 | 357,877 | 260 570,25 | 1,44 | 1 048,46 |
| 015 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 359,317 | 2 002,30 | 719 460,43 | 357,877 | 716 577,12 | 1,44 | 2 883,31 |
| 016 | 132501211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ | mí | 71,863 | 2 366,40 | 170 056,60 | 71,575 | 169 375,08 | 0,2880 | 681,52 |
| 017 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | mí | 143,727 | 582,5 | 83 720,98 | 143,151 | 83 385,46 | 0,5760 | 335,52 |
| 018 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 143,727 | 819,1 | 117 726,79 | 143,151 | 117 254,98 | 0,5760 | 471.8 |
| 019 | 151W1101R00 | Paženi a rozepřeni stěn rýh - pňložné - hl. do 2m | m2 | 2 277,39 | 0,20 | 455,48 | 1 809,48 | 361,9 | 467,917 | 93,58 |
| a 020 | 151101111R00 | *Odstranění pažení stěn rýh ■* pňložné - hl. do 2 m | m2 | 2 277,39 | 0,20 | 455,48 | 1 809,48 | 361,9 | 467,917 | 93,58 |
| 021 | 161101101ROO | Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 1 437,27 | 91 | 130 791,21 | 1 433,30 | 130 430,57 | 3,963 | 360,63 |
| < 022 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | mí | 1 225,16 | 546,1 | 669 058,78 | 1 221,20 | 666 894,59 | 3,963 | 2164,19 |
| ' 023 | 1S2701109R00 | Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km | mí | 12 251,58 | 0,20 | 2 450,32 | 12 223,76 | 2 444,75 | 27,823 | 5,56 |
| 024 | 167101102R00 | Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | mí | 1 225,16 | 109,2 | 133 787,25 | 1 222,38 | 133 483,35 | 2,783 | 303,9 |

|  |  |
| --- | --- |
| 025 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 1 |
| 031 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3 1 |
| **1 - Zemní práce**  **4 - Vodorovné konstrukce**  046 564231111ROO Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 10 cm | m2 |
| **4 - Vodorovné konstrukce** |  |
| **5 - Komunikace**  051 564861115ROO Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm | m2 |

5 - Komunikace 8 - Potrubí

072 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m

074 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m

877353123R00 > Montáž tvarovek jednoos. plast gum.kroužek DN 200

066 28656103R Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 200 KUS

066 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 200 ’ KUS

8773S3123R00 - Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 200

877393121R00 - Montáž tvarovek odboč, plast, gum. kroužek DN 400

070 402 Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 400/400mm 45° KUS

877393121R00 - Montáž tvarovek odboč, plast, gum. kroužek DN 400

8 - Potrubí 301.2 - SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (JKSO 827 21)

302.1 - SO 302.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE (JKSO 827 21)

2 - Základy

023 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm m

2 - Základy 8 - Potrubí

026 156-. Přepojení stávajících potrubí přípojek na nová, potrubí přípojek,vč.dodávky tvarovek a betonu soubor

027 289 -.. Navrtávka do betonového potrubí nebo, do šachty pro napojeni DN160-315 soubor

871313121R00 - Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

028 286147914R Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm KUS

028 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m

871313121R00 - Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 877313123R00 - Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150

030 28656112R Spojka/přesuvka kanalizační PPKGMM DN 160 mm KUS

030 28656130R Přechodka plast/kamenina kanalizační PPKGUSM DN160 KUS

030 28656142R Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 45’ KUS

030 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150 KUS

877313123ROO - Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150

894403011R00 - Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv

036 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 KUS

036 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 KUS

036 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 KUS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225,16 | 18,2 | 22 297,88 | 1 222,38 | 22 247,23 | 2,783 | 50,65 |
| 225,16 | 0,20 | 245,03 | 1 222,38 | 244,48 | 2,78 | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  | **9 443,63** |
| 44,66 | 138,3 | 6176,48 | 44,6 | 6168,18 | 0,0600 | 8,3 |
|  |  |  |  |  |  | **8,3** |
| 10,8 | 304 | 3 283,20 | 0,0000 | 0.00 | 10,8 | 3 283.20 |
|  |  |  |  |  |  | **3 283,20** |
| 181,3 | 27,3 | 4 949,49 | 180,0502 | 4 915,37 | 1,2498 | 34,12 |
| 267,3 | 36,4 | 9 729,72 | 266,8 | 9711,52 | 0,5000 | 18,2 |
| 20 | 251,2 | 5 024,00 | 15 | 3 768,00 | 5 | 1 256,00 |
| 20 | 371,3 | 7 426,00 | 15 | 5 569,50 | 5 | 1 856,50 |
|  |  |  |  |  |  | 3112,50 |
| 2 | 15 059,30 | 30118,60 | 2,5 | 37 648,25 | -0,5 | -7 529,65 |
| **-7 529,65** | | | | | | |
| **-4 364,83** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **8 583,25** |
| 45,46 | 273 | 12 410,58 | 0,0000 | 0,00 | 45,46 | 12 410,58 |
|  |  |  |  |  |  | **12 410,58** |
| 3 | 1 820,30 | 5 460,90 | 2 | 3 640,60 | 1 | 1 820,30 |
| 4 | 2184,30 | 8 737,20 | 2 | 4 368,60 | 2 | 4 368,60 |
| 3 | 733,6 | 2 200,80 | 1 | 733,6 | 2 | 1 467,20 |
| 6 | 214,8 | 1 288,80 | 2 | 429,6 | 4 | 859,2 |
|  |  |  |  |  |  | **2 326,40** |
| 3 | 269,4 | 808,2 | 1 | 269,4 | 2 | 538,8 |
| 3 | 229,4 | 688,2 | 1 | 229,4 | 2 | 458,8 |
| 12 | 180,2 | 2 162,40 | 4 | 720,8 | 8 | 1441,60 |
| 18 | 340,4 | 6 127,20 | 8 | 2 723,20 | 10 | 3 404,00 |
|  |  |  |  |  |  | **5 843,20** |
| 3 | 327,7 | 983,1 | 0,0000 | 0.00 | 3 | 983.1 |
| 3 | 364,1 | 1 092,30 | 0,0000 | 0,00 | 3 | 1 092,30 |
| 2 | 436,9 | 873,8 | 0,0000 | 0,00 | 2 | 873,8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **894403011R00 - Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv** | **2 949,20** |
| **8 - Potrubí** | **17 307,70** |

1. - SO 302.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE (JKSO 827 21) 29 718,28
2. - SO 302.2 - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET (JKSO 827 21)

**894403011R00 - Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 016 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 |  | KUS | 8 | 327,7 | 2 621,60 | 0,0000 | 0,00 | 8 | 2 621,60 |
| 016 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 |  | KUS | 5 | 400,5 | 2 002,50 | 0,0000 | 0,00 | 5 | 2 002,50 |
| 016 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 |  | KUS | 1 | 473,3 | 473,3 | 0,0000 | 0,00 | 1 | 473,3 |
| 016 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 |  | KUS | 8 | 436,9 | 3 495,20 | 0,0000 | 0,00 | 8 | 3 495,20 |
| **894403011RO0 - Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 592,60** |
| **8 - Potrubí** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 592,60** |
| **302.2 - SO 302.2 - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET (JKSO 827 21)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 592,60** |
| **501 - SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU (JKSO 827 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 - Zemní práce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽI NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM |  | m3 | 5,4 | 384,5 | 2 076,30 | 0,0000 | 0,00 | 5,4 | 2 076,30 |
| **1 - Zemní práce** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 076,30** |
| **7 - Přidružená stavební výroba** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 723123 VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL ZAVIT TRUB DN DO 25MM |  | m | 0,5000 | 1 922,30 | 961,15 | 0,0000 | 0,00 | 0,5000 | 961,15 |
| 011 72321 PLYNOVODNÍ ARMATURY |  | KUS | 1 | 1 569,90 | 1 569,90 | 0,0000 | 0,00 | 1 | 1 569,90 |
| **7 - Přidružená stavební výroba** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 531,05** |
| **8 - Potrubí** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM |  | m | 49,5 | 704,8 | 34 887,60 | 0,0000 | 0,00 | 49,5 | 34 887,60 |
| 013 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM |  | m | 40 | 544,7 | 21 788,00 | 0,0000 | 0,00 | 40 | 21 788,00 |
| 016 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE |  | KUS | 2 | 16 019,10 | 32 038,20 | 1 | 16019,10 | 1 | 16 019,10 |
| **8 - Potrubí** |  |  |  |  |  |  |  |  | **72 694,70** |
| **501 - SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU (JKSO 827 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **77 302,05** |
| **924119002a - Havlíčkův Brod -111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3 - KSUS Vysočina** | | **BEZ DPH** |  |  | **37130348,16** |  | **36 597252,93** |  | **533095,23** |
|  |  | **DPH 21 %** |  |  | **7797373,11** |  | **7 685 423,12** |  | **111 950,00** |
|  |  | **VČETNĚ DPH** |  |  | **44927721,27** |  | **44282676,05** |  | **645045,23** |
|  |  |  |  |  | dodatek č. 3 | dodatek č. 4 | |  | neprovedeno |
| ONA DLE DODATKU ČÍSLO 4 ***36 597 252,93 Kč*** | ***7 685*** | ***423,12 Kč*** |  |  | ***44 282 676,05 Kč*** |  |  |  |  |