|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Příloha č.1 - soupis provedených víceprací a neprovedených méněprací** |  |  |
| **SO 536 - Stavební řešení hlavního vstupu do objektu OUFR. Šrámka 3, Ostrava** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A)** | **VÍCEPRÁCE** | m.j. | počet | cena m.j. | cena celkem |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Úhelník 50/50/5 dl. 2,0m pro podchycení nadpraží, při bourání stávajících dveří do chodby, vpravo za recepcí (vedle serverovny), se stávajícíma požárníma ucpávkama |  |  |  |  |  |  |
|  | dodávka : 450 Kč + montáž : 350 Kč | celek | 1 | 1 800 | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Překlady nad novými protipožárními dveřmi do chodeb 4xL50/50/5 dl.2,0m |  |  |  |  |  |  |
|  | dodávka : 1800 + montáž : 1200 | celek | 1 | 4 000 | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nadezdívka nadpraží nad novými protipožárními dveřmi z Ytongu tl. 100 mm + přizdívky ostění (kapsy a kotvení nových přizdívek, přebroušení) |  |  |  |  |  |  |
|  | (2,0x0,70)+(1,65x0,70)+(,025x2,30)+(0,35x2,30) = 3,94 m2 | m2 | 3,94 | 690 | 2 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bourání stávajících ostění, vysekání kapes, úklid, odvoz suti (viz bod 3) | celek | 1 | 2 800 | 2 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Omítky + perlinka + rohové profily u viz bod 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,94x2 | m2 | 7,88 | 784 | 6 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Skutečná skladba střechy (navíc 6x lepenka + cca 100 mm plynosilikátu), bourání, spouštění suti, třídění, naložení odvoz a uložení) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 pracovníci á 10 hod | hod | 20 | 300 | 6 000 |  |  |
|  | kontejner (lepenka) | celek | 1 | 2 000 | 2 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Přemístění přívodního kabelu k rozvaděči + provedení jádrového vrtu do PP, vysekání, zapravení |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 pracovníci á 6 hod | hod | 12 | 300 | 3 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zapravení stávajících otvorů ve stěnách (4 x telefonní krabice, 6 x krabice elektro, drážky a praskliny |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 pracovníci á 10 hod | hod | 20 | 300 | 6 000 |  |  |
|  | materiál | celek | 1 | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zához drážky a oprava rohu po bourání příčky původní recepce |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 pracovníci á 10 hod | hod | 20 | 300 | 6 000 |  |  |
|  | materiál | celek | 1 | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Doplnění OK u vstupu do recepce (2 x U 140, dl.1,0m) + navaření + nátěr | celek | 1 | 3 400 | 3 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Škrábání stávajících maleb ne stěnách s novýma malbama + úklid |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 pracovníci á 10 hod | hod | 20 | 300 | 6 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Třetí zvedací rám u světlíků s ohledem na skutečnou skladbu střechy (2ks). | ks | 2 | 6 100 | 12 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Více SKD a malby u dtto. | celek | 1 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  Úpravy na střeše (vylepování u vpustí, úpravy u klimajednotky + průchodka) | celek | 1 | 4 600 | 4 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Soklíky z dlažby + silikon + akryl |  |  |  |  |  |  |
|  | dodávka dlažby : 4m2 | m2 | 4 | 750 | 3 000 |  |  |
|  | podlaha 26 bm + recepce 11 bm : montáž vč. dodávky silikonu a akrylu | bm | 37 | 220 | 8 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Oprava – srovnávání stávajících stěn (pro posuvné dveře vpravo za recepcí, stěna s dveřmi k panu Antonínovi, nadomítání pro obvodový profil thermatexového podhledu |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 pracovníci á 16 hod | hod | 32 | 300 | 9 600 |  |  |
|  | materiál | celek | 1 | 1 500 | 1 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Posun OK rámu recepce |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 pracovníci á 1 hod | hod | 8 | 300 | 2 400 |  |  |
|  | převoz + 2 palatovací vozíky | celek | 1 | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Větší boční stěny SKD za recepcí + „kufřík“ SKD za zástěnou pro zakrytí nerovností po vyrovnání stěny u posuvných dveří za recepci vpravo. | celek | 1 | 800 | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | AL úhelník pro vyrovnání stěny u posuvných dveří vlevo za vstupem |  |  |  |  |  |  |
|  | dpodávka 400 Kč + montáž 200 Kč | celek | 1 | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Vyrovnání stěny dtto sádrokartonářem |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 pracovník á 24 hod | hod | 24 | 350 | 8 400 |  |  |
|  | materiál | celek | 1 | 2 500 | 2 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Roznášecí rohož na deskách Cetris na podlaze recepce („kritický“ podklad). | m2 | 9 | 600 | 5 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Výřezy do podlahy recepce pro protažení kabelů + výřezy dlažby do krabic + nalepení + spárování | celek | 1 | 4 000 | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Dvířka do SKD (pod rozvaděčem 200/200mm – 1ks, u clony 400/550mm – 1ks). | celek | 1 | 2 900 | 2 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Úprava stávajícího podkladu pod Travertino – malíři. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 pracovníci á 8 hod | hod | 16 | 300 | 4 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Voskování povrchů stěrek Travertino a Ottocento. |  |  |  |  |  |  |
|  | 29,92 + 42,63= 72,55 | m2 | 72,55 | 129 | 9 359 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Nerezové lišty na dlažbě u vstupu do recepce. | celek | 1 | 900 | 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Provedení protipožárních ucpávek. | celek | 1 | 4 146 | 4 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Al lišty kolem LED pásků | mb | 9 | 215 | 1 935 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Doložení přírodního linolea v průchodech po osazení nových dveří: |  |  |  |  |  |  |
|  | *vyřezání potřebných částí, vyspravení podkladu* | hod | 4 | 362 | 1 448 |  |  |
|  | *Schonox penetrace dvousložková* | kg | 6 | 210 | 1 260 |  |  |
|  | *Schonox AST beton sádrový k rychlým opravám* | kg | 10 | 50 | 500 |  |  |
|  | *Lino TARKETT Veneto xf 2,5mm VZOR 619* | m2 | 4,4 | 630 | 2 772 |  |  |
|  | *Lino TARKETT Veneto xf 2,5mm VZOR 685* | m2 | 4 | 630 | 2 520 |  |  |
|  | *přídavný materiál, svařovací šňůry, příplatek za řezy z role*  | celek | 1 | 1 890 | 1 890 |  |  |
|  | *Emiclalasik na CV , marmoleum*  | kg | 6 | 160 | 960 |  |  |
|  | *pokládka linolea vč. svařování a kompletní manipulace* | celek | 1 | 2 900 | 2 900 |  |  |
|  | *přechodová lišta ALU* | bm | 5,4 | 318 | 1 717 |  |  |
|  | *přesuny hmot, zaměstnanců, dopravné* | celek | 1 | 1 100 | 1 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Doplnění ventilů na ÚT: |  |  |  |  |  |  |
|  | Vodovod. potrubí PPR-PN 20, D 15mm | m | 2 | 280 | 560 |  |  |
|  | kohout kulový 2x vnitř. záv. R250D DN 25 | ks | 1 | 395 | 395 |  |  |
|  | filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | ks | 1 | 544 | 544 |  |  |
|  | kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | ks | 2 | 794 | 1 588 |  |  |
|  | teploměr | ks | 2 | 605 | 1 210 |  |  |
|  | sekání průvlaku, dmtž+mtž radiátorů vč. vyčištění | h | 6 | 336 | 2 016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Dvířka před stávající rozvaděč EPS | ks | 1 | 3 310 | 3 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Úprava tlačítka TOTAL STOP | celek | 1 | 10 000 | 10 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Dodávka a montáž dveří DO2 1350\*2300mm | ks | 1 | 149 000 | 149 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VCP CELKEM BEZ DPH :** |  |  |  | 325 867 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B)** | **MÉNĚPRÁCE** |  |  |  |  |  |  |
|  | pol.č. 77 - dveře 1650 x 2300 mm - skutečnost viz položka č.33 VCP |  |  |  | -170 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM BEZ DPH:** |  |  |  | **155 867** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | podpis  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |