

**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 16. 5. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**na realizaci zakázky s názvem:**

***„*Moderní trendy do výuky jazyků – jazyková učebna*“***

*(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny + zřízení bezbariérového WC“)*

**I.**

**Smluvní strany**

**Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny**

sídlem: Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec

zastoupen: Mgr. Zděnka Pejšová, ředitelka

IČO: 60275839

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 3131860207/0100

kontaktní osoba: Mgr. Zděnka Pejšová, ředitelka

tel.: +420 415 727 561, email: [skola@1zszatec.cz](mailto:skola@1zszatec.cz)

**jako objednatel na straně jedné a**

**Petr Vachulka**

sídlem: Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny

zastoupen: --

IČO: 432 43 070

DIČ: CZ6504110998

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 78-7003920277/0100

kontaktní osoba: Petr Vachulka

tel.: +420 602 142 621, email: pvachulka@volny.cz

**jako zhotovitel na straně druhé**

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.

Výše uvedené smlouva ze dne 16. 5. ´19 se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

**V.**

**Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

**603 360,38 Kč včetně DPH**

(slovy: **šest set tři tisíce tři sta šedesát celé třicetosm korun českých**)

**bez DPH: 104 715,44 Kč**

(slovy: **jedno sto čtyři tisíce sedm set patnáct celé čtyřicetčtyři korun českých)**

**sazba 21 % DPH: 498 644,94 Kč**

(slovy: **čtyři sta devadesát osm šest set čtyřicet čtyři** **celé devadesátčtyři korun českých)**

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Smluvní cena v Kč (bez DPH)** | **DPH (21%)** | **Smluvní cena v Kč (vč. DPH)** |
| cena dle SoD | 383 815,01,- | 80 601,15,- | 464 416,16,- |
| *ZL 01* | *+ 114 829,93,-* | *+ 24 114,29,-* | *+ 138 944,22,-* |
| cena dle dodatku č.1 | **498 644,94,-** | **104 715,44,-** | **603 360,38,-** |

***odůvodnění ZL 01***

Reálný stav původních povrchů neodpovídal projektovanému řešení. Bylo tedy nutné přizpůsobit prováděné práce skutečnému stavu. Jedná se zejména o komplexní provedení omítek, opravu a vyrovnávku podlahy a související činnosti.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

1. ZL 01, jazyková učebna

V Žatci dne ……………………

..………………………………............ .………………………………................

Mgr. Zděnka Pejšová Petr Vachulka

ředitelka