# Smlouva o dílo

# Zpracování lesních hospodářských plánů

# s platností od 1. 1. 2021 do 31.12.2030

Objednatel:	Spojené lesy s.r.o.

Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

#### IČO: 47674156

DIČ: CZ 47674156

Zastoupená: Ing. Janem Rapouchem – jednatelem společnosti

Zhotovitel:	LESPROJEKT BRNO, a.s.

#### Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

#### IČO: 65279191

DIČ: CZ65279191

bankovní spojení: KB Brno-město

č.ú.: 19-5190910277/0100

Zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 1976

#### Zastupuje: Ing. Roman Pospíšil, předseda představenstva

1. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030 pro LHC: Město Uničov, Město Rýmařov, Obec Horní Město, Obec Dlouhá Loučka, Obec Šumvald, Obec Tvrdkov, Obec Václavov, Obec Dolní Moravice, Velká Štáhle. Platnost stávajících LHP je 2011–2020, kromě LHC Velká Štáhle, který má platnost 2016–2025. Tento LHC bude v rámci zařízení sloučen s LHC Město Rýmařov, protože oba celky mají společného vlastníka.

Předběžný rozsah činí přibližně 1700 ha a bude upřesněn do 28.2.2020.

LHP bude vyhotoven v souladu s:

- zákonem č. 90/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou MZe č.84/1996, o lesním hospodářském plánování;

- vyhláškou MZe č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

- zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění;

- zákonem 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

- a vyhláškou č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

- dle požadavků zadavatele a jeho pověřeného zástupce

Všechna zjištění a návrhy budou pracovníky uchazeče projednávány a odsouhlaseny s osobou oprávněnou jednat za objednavatele ve věcech technických týkajících se smlouvy.

LHP bude zpracován v digitální i analogové formě dle informačního standardu lesního hospodářství pro lesní hospodářské plány schváleného MZe.

2. Součinnost objednatele

Podklady předávané objednatelem, závazné termíny:

- Seznam parcel určených k obnově LHP včetně vyznačení příslušnosti k PUPFL do 28.2.2020.

- Zhodnocení hospodaření za uplynulé období, vyhodnocení platného LHP do 15.1.2021.

- Definování hospodářských cílů a záměrů objednatele pro tvorbu LHP do 28.2.2020.

- Soupis hospodářských opatření a zákresy holin v hospodářské mapě 1:5 000 provedených po termínu ukončení venkovních prací do konce roku 2020: 7 dní před termínem odevzdání prozatímních výstupů LHP.

Objednatel průběžně spolupracuje při vyhotovení LHP se zhotovitelem prostřednictvím svých pověřených osob (OLH).

3. Doba a místo předání díla

Předání výstupů díla zhotovitelem, závazné termíny (výstupy LHP budou tištěny samostatně za jednotlivá LHC):

Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od data podpisu smlouvy až do předání díla.

- Prozatímní výtisk pozemkové mapy zpracované dle pozemkových podkladů předaných objednatelem v měřítku 1:5000 na podkladě platných rastrů hospodářských map k odsouhlasení objednatelem do 30.5.2020.

- Podklad pro správní řízení o zařazení lesů do kategorií lesů ochranných a lesů zvláštního určení do 25.2.2021.

- Prozatímní mapy v měřítku 1:10 000: 1x mapy porostní se situací mimo les do 10.1.2021

- Koncept prozatímní hospodářské knihy do 10.1.2021.

- Kompletní návrh LHP potřebný pro schválení, t.j. návrh textové části v digitální a analogové podobě s náležitostmi dle vyhlášky č. 84/1996 Sb., digitální a analogová data numerické a grafické části LHP ve výměnném formátu ISLH 2021, plochová tabulka v digitální a analogové podobě, seznamy parcel zařazených do LHP a 1 paré porostní mapy v analogové podobě v měřítku 1:10 000 do 25.2.2021.

- Čistopisy hospodářské knihy v digitální a analogové podobě do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.

- Tabulka plochová v digitální i analogové podobě a seznam parcel zařazených do LHP do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.

- Textové části v digitální a analogové podobě do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.

9. Digitální finální zkontrolovaná a odsouhlasená data LHP do 15 dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.

10. Finální tisky map do 60 dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli. Specifikace finálních map:

1x mapa porostní 1:10 000 foliovaná, skládaná do kapes A5

1x mapa těžební 1:10 000

1x mapa obrysová 1:10 000

1x mapa typologická 1:10 000

1x mapa hospodářská v soutisku s mapou parcelní 1:5 000

4. Cenová ujednání

1. Cena za vyhotovení standardních LHP dle specifikace v čl. 1 byla stanovena dohodou, jako cena na ha nejvýše přípustná ve výši 529,-Kč/1 ha bez DPH.

2. Celková předběžná cena díla je 899.300,-Kč bez DPH, tj. 1.088.153,-Kč s DPH. Celková cena LHP je stanovena na předběžnou výměru 1700 ha včetně ploch ostatních pozemků a bude upřesněna na základě finální plochové tabulky.

3. Cena díla může být změněna pouze v souvislosti se změnou předmětu smlouvy (upřesnění výměry).

4. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) bezhotovostní platbou ve formě dvou splátek. Částka ve výši 400.000,-Kč bez DPH, bude uhrazena do 31.12.2020 na základě technické zprávy definující rozsah dílčího plnění. Doplatek za dílo bude uhrazen na základě faktury (daňového dokladu) vystavené po protokolárním předání všech náležitostí schváleného LHP (po nabytí právní moci) dle této smlouvy. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne vystavení.

5. Činnosti přesahující rámec této smlouvy a nebo činnosti vyžadující více náklady nad rámec sjednaného rozsahu prací budou řešeny samostatným dodatkem smlouvy.

6.	Faktury budou vystaveny zvlášť za každé LHC, a to v poměru výměry příslušného LHC k výměře celkové (výměře všech LHC). Každá faktura bude obsahovat platnou sazbu DPH.

- Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto případech:

a) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v článku 2. smlouvy,

- objednatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v článku 4. této smlouvy.

b) Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:

- zhotovitel bude ve zpoždění s předáním díla o více jak 30 dnů, pokud to nezaviní objednatel,

- dílo nebude ani v dodatečném termínu schváleno orgánem státní správy lesů z důvodu viny zhotovitele.

- V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů, zhotovitel předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady. Vyúčtování musí být odsouhlaseno oběma stranami. Obě strany se zavazují provést vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku do jednoho měsíce od odsouhlasení vyúčtování.

- Ujednání o smluvních pokutách

- V případě odstoupení od smlouvy z jiných než uvedených důvodů, zavazuje se strana, která od smlouvy odstoupila, zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10% z předběžné celkové ceny díla.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění díla a bude v prodlení více než 10 dnů nebo nedodrží zákonem stanovený termín, může objednatel uplatnit a zhotovitel se v tomto případě zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

- Nedodržení termínů poskytnutí podkladů objednatelem dle článku 2. bude důvodem k zahájení jednání mezi smluvními stranami o případném posunutí termínů předání jednotlivých částí díla a o uhrazení prokázaných více nákladů plynoucích z nedodržení těchto termínů.

- V případě prodlení objednatele s placením faktur, může zhotovitel uplatnit a objednatel se v tomto případě zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% denně z nezaplacené faktury.

- Smluvní strany se dohodly, že případné zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

7. Ostatní ujednání

Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni:

- vymezené technickými a právními dokumenty, které jsou uvedeny v této smlouvě odpovídající stavu předaných podkladů a znalostem k sjednaným termínům.

- Zapracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu vyhotovení díla po sjednaných termínech je věcí dohody obou smluvních stran ve smluvním dodatku.

- Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 428 zákona č.513/1991 Sb. ve znění platném k podpisu smlouvy, bezplatně odstranit dodatečně zjištěné nedostatky díla nebo jeho části v záruční době 2 roky ode dne konečného převzetí díla objednatelem. Řešení zjištěných nedostatků bude předmětem jednání obou smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje do určeného termínu bezplatně odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce zhotovitele. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zadat odstranění závad jinému subjektu na náklady zhotovitele.

- Změny smlouvy je možné provést pouze formou písemného číslovaného dodatku, se souhlasem obou smluvních stran.

- Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, je příslušný soud v Bruntále.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.

8. Závěrečná ustanovení

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, platí ustanovení zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni podpisu smlouvy o dílo. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží jeden výtisk.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Brně, dne 17.1.2020	V Rýmařově dne 17.1.2020

-----------------------                                                                      ------------------------

Zhotovitel						      Objednatel