**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo na**

**Stavebně technické a interiérové úpravy místnosti A4-7 včetně klimatizace**

Evidenční číslo objednatele: 1319000166

Evidenční číslo zhotovitele:

ID Smlouvy o dílo v registru smluv: 9317474

****

smluvní strany

**České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická**

se sídlem na adrese: Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. – děkan fakulty

Peněžní ústav: KB Praha 6

Číslo účtu: 19-5504540257/0100

(dále též jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: K+H stav s.r.o.

se sídlem na adrese: Údolní 1174/102, 142 00 Praha 4 - Braník

IČO: 28501101

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Zdeněk Holub

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 117686309/0800

(„zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“, jednotlivě též jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“)

uzavírají

tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1319000166 na “ Stavebně technické a interiérové úpravy místnosti A4-7 včetně klimatizace“ ze dne 3. 9. 2019.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Předmětem dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 96 157,10 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
   2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven na změnovém listu odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“).
   3. Výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo nemají vliv na dobu plnění Díla, předmětem tohoto Dodatku proto není změna doby plnění Díla.
2. **SMLUVNÍ CENA**
   1. Původní cena díla sjednaná v čl. 5.1. Smlouvy o dílo na 1 798 909 Kč bez DPH po započtení Víceprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, nově zní:

Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH 1 895 066,10 Kč

DPH: 21% 397 963,88 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 2 293 029,98 Kč

1. **OSTATNÍ USTANOVENÍ**
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
   3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
   4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Praze dne \_17.1.2020\_\_ V Praze dne \_\_\_17.1.2020\_\_\_\_\_\_\_

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. Zdeněk Holub

děkan fakulty