Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků v katastrálním území **Kvíčovice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

 **Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

 IČO: **01312774**

*Konečný objednatel:*

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

 **Pobočka Domažlice**

 Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

 Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

 Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **727 956 737**

E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **xxx**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

IČO/DIČ: **25227751 / CZ25227751**

Telefon: **xxx**

E-mail: **xxx**

ID DS: **7s47464**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235

(dále jen „zhotovitel“)

**2. Předmět dodatku č. 6**

* 1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 k SoD č. 1/2015-504202, která je vyvolána změnou závazků ze smlouvy dle „Písemného záznamu o změně závazků ze smlouvy“ č.j. SPU 501186/2019 ze dne 12.12.2019 (dále jen „písemný záznam“). Při projednávání plánu společných zařízení na jednání sboru zástupců vlastníků si členové sboru stanovili priority plánu společných zařízení (PSZ) – poldr POL1 s průlehem PR1 a cesty HC1, HC4 a VC2. Pobočka Domažlice posoudila oprávněnost těchto priorit a rozhodla se nechat vyhotovit DTR na poldr POL1, na průleh PR1 a na vybrané dvě cesty – HC1, HC4.

Předmětem písemného záznamu je změna počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.2.1.2. (navýšení o 7 MJ), finanční vyjádření + 28 000 Kč bez DPH, u 3.2.1.3. (snížení o 10 MJ), finanční vyjádření – 10 000 Kč bez DPH a u 3.2.1.4. (navýšení o 13 MJ), finanční vyjádření + 39 000 Kč bez DPH. Celkové vyjádření změn (součet víceprací a odečtení méněprací) za výše uvedené dílčí celky v Kč představuje hodnotu 57 000 Kč bez DPH 68.970 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění změn závazků nemění celkovou povahu veřejné zakázky a vícepráce jsou nutné k vyhotovení PSZ a následně tak ke zdárnému dokončení celého díla.

* 1. Dodatkem č. 6 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1. tabulka Rekapitulace ceny takto:

|  |
| --- |
| **Rekapitulace** |
| 1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 500 200Kč |
| 2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 384 500 Kč |
|  **Vícepráce 3.2.1.2. bez DPH** |  **28 000 Kč** |
|  **Méněpráce 3.2.1.3. bez DPH** | * **10 000 Kč**
 |
|  **Vícepráce 3.2.1.4. bez DPH** |  **39 000 Kč** |
| 3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 63 000Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 15 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 019 700 Kč** |
| DPH v Kč | 214 137 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **1 233 837 Kč** |

* 1. Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění**,** se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 39  | **500**  | 19 500  | 31.10.2015 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0  | **0**  | 0  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 315 | **500**  | 157 500  | 31.10.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu  | ha | 315  | **200**  | 63 000  | 31.1.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 169 | **800**  | 135 200  | 30.6.2016 |
| 3.1.5. | **Dodatečné služby**Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona |  100 bm | 31 | **2 000**  | 62 000 | 28.2.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 315 | **200**  | 63 000  | 30.6.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **500 200** | **30.6.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 315 | **300**  | 94 500  | **31.3.2020** |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 1 | **20 000**  | 20 000  |  31.5.2018 |
|   | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření |  ha | 3 | **20 000**  | 60 000  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 10 | **4 000**  | 40 000  |  **31.3.2020** |
|  | **Vícepráce**  | ha | **7** | **4 000** | 28 000 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 30 | **1 000**  | 30 000  |
| **Méněpráce** | 100 bm | **10** | **1 000** |  -10 000 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 3 | **3 000**  | 9 000  |
| **Vícepráce** | 100 bm | **13** | **3 000** | 39 000 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 315 | **400**  | 126 000  | **29.1.2021** |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | **5 000**  | 5 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **441 500**  | **30.4.2021** |
| **3.3** | **Mapové dílo** |   | 315 | **200** | 63 000  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **63 000**  |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | **500** | 15 000  | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  |  | **15 000**  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 500 200 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 441 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 63 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 15 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 019 700 Kč** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   |   | 214 137 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 233 837 Kč** |

**3. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
	3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	4. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

 V Plzni dne 06.02.2020 V Plzni dne 06.02.2020

**Za objednavatele: Za zhotovitele:**

……………………………………….. …………………………………..

Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad Geo Hrubý spol. s r.o.