**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

### jednající Ing. Petrem Klanicou, ředitelem Odboru řízení správy nemovitostí

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

*dále jen „objednatel“*

a

**VAK projekt s.r.o.**

sídlo: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098

zastoupený Ing. Jiřím Pudilem – jednatelem společnosti

telefon: e-mail:

IČO: 28159721

DIČ: CZ28159721

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení:., číslo účtu:

*dále jen „zhotovitel“*

**uzavírají**

v souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0038-D1-16-201 uzavřené dne 7. 6. 2016

***o provedení služby – zhotovení projektové dokumentace***

***„Oprava a údržba ČOS Borkovická Blata a souvisejících objektů PD“***

*(spisová značka VZMR: SPU 244855/2016)*

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na odst 3.4 smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy nelze provést některé průzkumné a měřické práce ve stanoveném termínu pro vyhotovení projektové dokumentace,

mění v **čl. III. – Termíny plnění a provedení díla** odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **15. 9. 2016**.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

V Praze dne 29. 7. 2016 V Českých Budějovicích dne

…………………………………………. ………………………………………

**Ing. Petr Klanica Ing. Jiří Pudil**

ředitel Odboru řízení správy nemovitostí jednatel společnosti

ČR - Státní pozemkový úřad VAK projekt s.r.o.