Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 0193/S6000/19/RS - pro kanalizaci

č. 0194/S6100/19/RS - pro vodovod (objednatele)

č. 4341/1/2019 – pro kanalizaci

č. 4342/1/2019 – pro vodovod (zhotovitele)

ze dne 10.9.2019

pro akce **„Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a Okolí, Praha 2“** číslo investiční akce 1/1/S60/00

**a**

pro akce **„Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, Praha 2“** číslo investiční akce 1/4/S61/00

Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

dále i jen PVS nebo objednatel

**Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00

zastoupena:

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

dále i jen zhotovitel

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je rozdělení každé stavby na dvě etapy z důvodu koordinace výstavby objektů Globcentra a Biocentra v projektu Kampusu Albertov (investor Univerzita Karlova).

Dále se mění původní název staveb a doplňují se čísla smluv pro stavby I. etapy.

Druhá etapa bude projednávána v rámci DUR a DSP a první etapa bude projednávána v rámci sloučeného řízení (UR + DSP).

**Článek I.**

1. V ustanovení čl. **II. Předmět plnění**, první odstavec se mění a zní následovně:

„Předmětem plnění je na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku a předloženého zadání:

Pro akce **„Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a okolí, Praha 2 – II. etapa“** číslo investiční akce 1/1/S60/00

**a**

**„Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, Praha 2 – II. etapa“** číslo investiční akce 1/4/S61/00

* zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) o umístění stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
* podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu). Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
* zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání stavebního povolení (k ohlášení) ve smyslu ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
* podání žádosti na vydání stavebního povolení (podání ohlášení stavby) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného stavebního povolení.
* zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).

v následujícím rozsahu:

* **kanalizace II. etapa** – rekonstrukce stávající kanalizace DN250 až DN500 bude provedena v ulicích Apolinářská, Ke Karlovu a Studničkova.
* **vodovodní řad II. etapa** - obnova stávajících vodovodních řadů DN150 až DN 475 bude provedena v ulicích Apolinářská a Ke Karlovu

Pro akce **„Rekonstrukce kanalizace, ul. Albertov a Okolí, Praha 2 – I. etapa“** číslo investiční akce 1/1/S60/01

**a**

**„Obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, Praha 2 – I. etapa“** číslo investiční akce 1/4/S61/01

* zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
* podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
* zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).

v následujícím rozsahu:

* **kanalizace I. etapa** – rekonstrukce stávající kanalizace DN250 až DN500 bude provedena v ulicích Albertov a Korčákova.
* **vodovodní řad I. etapa** - obnova stávajících vodovodních řadů DN150 až DN 475 bude provedena v ulicích Albertov, Korčákova, Votočkova, Studničkova a Hlavova“

Přehled čísel smluv a názvů staveb:



1. Do Ustanovení **čl. III. Obsah a rozsah dokumentace** se vkládá odstavec pro zpracování projektové dokumentace ke společnému povolení:

„Dokumentace pro vydání společného povolení bude obsahovat kromě náležitostí dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje:

* 1x katastrální mapa se zákresem stavby 1:1000, potvrzená katastrálním úřadem
* 1x čistá katastrální mapa potvrzená katastrálním úřadem
* výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky
* v případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma ČD, bude v technické zprávě a situaci uveden název trati a traťový km
* v případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma metra, bude v situaci zakreslena hranice ochranného pásma
* v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a vyhlášek
* budou zohledněny podmínky dohody s OOP MHMP ohledně stávající zeleně
* členění staveb na stavební objekty
* „Popis technické specifikace stavby“ se soupisem technických norem, technických schválení a technických specifikací
* dokumentace bude obsahovat vyznačení všech přepojovaných vodovodních/kanalizačních přípojek včetně jejich tabelárního přehledu
* technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů
* vytyčovací výkresy
* předepsat způsob manipulace na řadech a přepojování na stokách
* přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb.)
* členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do tzv. „jednotné klasifikace staveb“
* situace zásahů a záborů do komunikací, včetně skladby, příčné řezy, složení vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol hutnění laboratoří TSK hl. m. Prahy, a.s. a dodržení Technických podmínek TSK hl. m. Prahy
* součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových rámů a pažnic větrání, postup prací, povolenou délku zabírky při tažení druh a způsob pažení štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování tunelářských rámů, pažení čelby, návrh trhacích prací
* údaje o geologických a hydrologických poměrech
* 2 x aktuální vyjádření a zákresy inženýrských sítí
* 2 x propočet nákladů
* plán kontrolních prohlídek stavby
* součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby - ZOV, jehož součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště.
* součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.
* 6 x pare projektové dokumentace
* zápisy z výrobních výborů za účasti divize rozvoje, obchodní divize PVS (úsek přípravy i úsek realizace) a příslušného provozu a technického úseku PVK (shoda zúčastněných na konečné podobě PD) s podpisy všech zúčastněných.“

1. Ustanovení čl. **V. Doba plnění** se mění a zní takto:

„Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících termínech:

**KAN – II. etapa** (1/1/S60/00) **a VOD II. etapa (**1/4/S61/00)

1. PD k ÚR do 30.06.2020
2. podání žádosti na vydání ÚR do 3 měsíců od předání DUR
3. PD k SP do 3 měsíců od ÚR v PM
4. podání žádosti na vydání SP do 3 měsíců od předání DSP
5. DPS na základě výzvy objednatele

**KAN – I. etapa** (1/1/S60/01) **a VOD I. etapa (**1/4/S61/01)

* + - 1. PD pro vydání společného povolení do 15.02.2020
      2. podání žádosti pro vydání společného

povolení do 3 měsíců od

předání PD pro vydání společného povolení

* + - 1. DPS na základě výzvy objednatele

V termínu „Doba plnění“ u bodu 2. a 4. zhotovitel předá objednateli doklad o podání žádosti na vydání územního rozhodnutí, žádosti na vydání stavebního povolení nebo žádosti pro vydání společného povolení u příslušného odboru MHMP nebo příslušného stavebního úřadu, termínem plnění se rozumí podání žádosti na vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.“

1. Ustanovení čl. **VI. Cena** se mění a zní takto:

slovy: DesetmilionůsedmsetšedesáttřitisíceosmdesátKč bez DPH

z toho









V celkové ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky, které budou dodatečně vyfakturovány samostatným daňovým dokladem v té výši, v jaké budou správním orgánem určeny. Přílohou tohoto daňového dokladu bude kopie příslušného rozhodnutí správního orgánu s vyčíslenou výší správních poplatků a doklad o zaplacení správního poplatku.

V případě, že v době, kdy bude dílo prováděno nebo dokončeno bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty snížena nebo zvýšena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH.

Kalkulace ceny je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. V Ustanovení čl. VII. **Platební podmínky** mění odstavec Plán vystavení daňových dokladů takto:

**KAN – II. etapa** (1/1/S60/00) **a VOD II. etapa (**1/4/S61/00)

1. PD k ÚR do 15.07.2020
2. podání žádosti na vydání ÚR po nabytí právní moci rozhodnutí
3. PD k SP do 3,5 měsíce od ÚR v PM
4. podání žádosti na vydání SP po nabytí právní moci SP
5. DPS do 15 dnů od předání DPS

**KAN – I. etapa** (1/1/S60/01) **a VOD I. etapa (**1/4/S61/01)

* + - 1. PD pro vydání společného povolení do 01.03.2020
      2. podání žádosti pro vydání společného povolení

po vydání společného povolení

* + - 1. DPS do 15 dnů od předání DPS

**Článek II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**Článek III.**

**1)** Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 2 výtisky.

**2)** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

**3)** Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy

č. 1 – Kalkulace ceny

č. 2 – Zápis z jednání ze dne 27.11.2019

č. 3 – Zápis z jednání ze dne 09.01.2020

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |
|  |  |