**SMLOUVA O DÍLO č. 369**.00**/18 – DODATEK Č.1**

na zhotovení projektové dokumentace stavby

**„ NOVÁ PAKA – REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. RUSKÁ – I. ETAPA“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,   
občanského zákoníku, v platném znění.

# Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín**

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 115 – 3016210217 / 0100

Zastoupen: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

* věcech smluvních zastupuje:

Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

* věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš telefon : 603 480 419

ZHOTOVITEL: **Ing. František Kujan**

Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk

zapsán v ŽR vedenému Městského úřadu Chotěboř

IČ: 13209469, DIČ: CZ5812020951

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

Číslo účtu: 165015147/0600

Zastoupen: Ing. Františkem KUJANEM

Telefon : 602 449 476 e-mail : [fkujan@zdirec.net](mailto:fkujan@zdirec.net)

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě, posunutí termínu plnění. Z tohoto důvodu se upravuje bod IV. Termín plnění bod 1. SOD ze dne 01.04.2019 následovně.

# Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| **druh prací** | **termín plnění** |
| **I. etapa** |  |
| Dokumentace pro vydání společného povolení | do 30.01.2020 |
| Inženýrská činnost | do 30.03.2020 |
| Zapracování podmínek stavebního povolení  včetně aktualizace soupisu prací a služeb | do 30-ti dnů po převzetí pravomocného stavebního povolení |
| Výkon autorského dozoru | dle potřeby objednatele, v závislosti na průběhu výstavby |

Ostatní ustanovení SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona   
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zajistí Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

V Krucemburku, dne V Jičíně 28.06.2019

Ing. František Kujan Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*datum, razítko a podpis zhotovitele datum, razítko a podpis objednatele*