# Smlouva o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupena: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

# EKOLA group, spol. s r.o.

zastoupena: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti

sídlo: Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10

zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“),

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto

**smlouvu o dílo č. ZAK 18-0362/7**

s názvem

**„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 14\_zkráceně“**

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá ve zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále též jako „**VVURÚ**“) pro soubor změn územního plánu (dále též jako „**ÚP**“) hl. m. Prahy vlny 14\_zkráceně (dále též jako „**předmět smlouvy**“ nebo „**dílo**“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla. Konkrétně předmět smlouvy zahrnuje následujících 12 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též jako „**ÚP SÚ hl. m. Prahy**“) č.: **Z3196/14, Z3197/14, Z3200/14, Z3201/14, Z3204/14, Z3205/14, Z3207/14, Z3208/14, Z3209/14, Z3214/14, Z3220/14 a Z3221/14.**
3. Podrobné zadání předmětu smlouvy, resp. jednotlivých změn, je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
4. **Plnění předmětu smlouvy bude rozděleno na dvě základní fáze:**

**I.**) Zpracování vlastního vyhodnocení vlivů předmětných změn platného ÚP na udržitelný rozvoj území. Tato fáze bude dále rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to:

* I.A.) Zhotovení pracovního znění VVURÚ, které bude předáno objednateli ke kontrole a k připomínkám.
* I.B.) Zhotovení výsledného znění VVURÚ.

**II.**) Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek vzešlých z veřejného projednání VVURÚ, eventuálně úprava VVURÚ a dopracování VVURÚ (§ 52 a § 53 stavebního zákona).

1. Součástí plnění předmětu smlouvy je spolupráce zhotovitele s objednatelem v průběhu procesu zpracování změn platného ÚP vlny 14\_zkráceně, zahrnující mj. prezentaci dokumentace VVURÚ při  veřejném projednání. Součástí veřejné zakázky jsou i případné úpravy vyhodnocení, dopracování či aktualizace VVURÚ vyplývající z jeho projednání a spolupráce při vypořádání došlých stanovisek, námitek a připomínek.
2. Součástí plnění předmětu smlouvy je účast zhotovitele na pracovních setkáních v průběhu plnění předmětu smlouvy a předávání pracovních výstupů ke kontrole objednateli tak, aby případná zjištění zhotovitele VVURÚ, která by byla významná pro návrh řešení, byla před dokončením diskutována a v případě nalezení východiska zapracována do textové či grafické části změny. Frekvence těchto pracovních setkání bude dle potřeby objednatele.
3. Předmět smlouvy musí být proveden podle ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, přílohy tohoto zákona a přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Část VVURÚ, jejímž obsahem je vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tzv. SEA, bude zpracována při respektování zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanovení v § 10i. Část VVURÚ, jejímž obsahem je vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality (tzv. Vyhodnocení Natura 2000), bude zpracována při respektování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanovení § 45i.
4. Předmět smlouvy musí být zpracován tak, aby bylo možné projednat každou jednotlivou změnu samostatně, tedy bude zpracována obecná část VVURÚ pro celý soubor změn a zvlášť potom také vlastní VVURÚ každé jednotlivé změny ÚP hl. m. Prahy.
5. Zhotovitel při vyhodnocování vlivů územního plánu využije existující judikáty k vyhodnocením vlivů územně plánovacích dokumentací na udržitelný rozvoj a platné metodické pokyny k hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
6. Zpracování předmětu smlouvy bude probíhat za průběžné úzké a aktivní spolupráce zhotovitele s objednatelem.
7. **Cena díla a platební podmínky**
8. Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí maximálně: **1 258 000,00 Kč** (slovy: **jedenmiliondvěstěpadesátosmtisíc** korun českých) **bez DPH**, tj. **1 522 180,00 Kč** (slovy: **jedenmilionpětsetdvacetdvatisícestoosmdesát** korun českých) **s DPH**.
9. Cena za splnění předmětu smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:

* **Po splnění I. fáze** předmětu smlouvy a odsouhlasení objednatelem bude vyplacena částka   
  **840 000,00 Kč** (slovy: **osmsetčtyřicettisíc** korun českých) **bez DPH,** tj. **1 016 400,00 Kč** (slovy: **jedenmilionšestnácttisícčtyřista** korun českých) **s DPH**.
* **Po splnění II. fáze** předmětu smlouvy a odsouhlasení objednatelem bude vyplacena částka, která bude stanovena jako násobek ceny za 1 hodinu prací (tzv. člověkohodin) a počtu skutečně odpracovaných hodin, na základě výkazu skutečně odpracovaných člověkohodin. **Cena za 1 hodinu prací (tzv. člověkohodinu)** činí: **315,00 Kč** (slovy: **třistapatnáct** korun českých) **bez DPH, t**j. **381,15 Kč** (slovy: třistaosmdesátjedna koruna česká, patnáct haléřů) **s DPH.** Částka za splnění II. fáze veřejné zakázky nesmí přesáhnout hodnotu 50 % z částky za splnění I. fáze předmětu smlouvy. Vzor výkazu skutečně odpracovaných člověkohodin je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést výkaz skutečně odpracovaných člověkohodin po celou dobu provádění II. fáze díla a kdykoliv na požádání jej předložit objednateli ke kontrole. Ve výkazu musí být uvedena konkrétní činnost a k ní počet člověkohodin, který byl na provádění této činnosti potřeba. Zhotovitel je povinen předat spolu s daňovým dokladem – fakturou za II. fázi díla objednateli výkaz skutečně odpracovaných člověkohodin. V případě, že zhotovitel výkaz skutečně odpracovaných člověkohodin nepředloží, není objednatel povinen cenu díla uhradit. Objednatel je oprávněn uplatnit proti předložené evidenci člověkohodin výhrady, které je zhotovitel povinen vysvětlit a doložit svá tvrzení. V případě sporu o oprávněnost uvedení člověkohodin bude mít zhotovitel právo na úhradu pouze nesporovaných člověkohodin. Na úhradu dalších člověkohodin bude mít nárok a až po vzájemném odsouhlasení evidence člověkohodin.

1. Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční vždy po splnění jednotlivé kompletní fáze díla a splnění všech podmínek plnění předmětu smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.
2. Ceny uvedené v čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy mohou být měněny pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.
3. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy: ZAK 18-0362/7**
6. Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za provedenou a na základě akceptačního protokolu předanou fázi díla dle čl. IV této smlouvy.
7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.
8. V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
9. Objednatel neposkytuje zálohy.
10. **Termín plnění**
11. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět smlouvy v následujících termínech:

**Fáze I.**) Zpracování vlastního vyhodnocení vlivů předmětných změn platného ÚP na udržitelný rozvoj území. Tato fáze bude dále rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to:

* I.A) Zhotovení pracovního znění VVURÚ, které bude předáno objednateli ke kontrole a k připomínkám – **plnění do 120 kalendářních dnů od předání všech podkladů objednatelem zhotoviteli**,
* I.B) Zhotovení výsledného znění VVURÚ – **do 20 kalendářních dnů od sdělení výhrad a připomínek objednatele k fázi I.A**.

**Fáze II.**) Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek vzešlých z veřejného projednání VVURÚ předmětných změn platného ÚP, eventuálně úprava VVURÚ a dopracování VVURÚ (§ 52 a § 53 stavebního zákona) – **do 30 kalendářních dnů od předání podkladů zhotoviteli objednatelem na základě veřejného projednání**.

1. Zhotovitel a objednatel sepíší o předání předávací protokol (postačí prosté potvrzení o předání),   
   teprve po kontrole odevzdaného díla spolu podepíší akceptační protokol dle této smlouvy.
2. **Způsob plnění a místo předání díla**
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a odevzdat předmět smlouvy v následujících formátech:

* ve fázi I.A v digitální formě na paměťových nosičích v počtu 4 provedení,
* ve fázi I.B v digitální formě na paměťových nosičích v počtu 4 provedení a v tištěné formě v počtu 4 výtisků kompletního elaborátu v tuhých deskách.

**Tištěná forma dokumentace** musí obsahovat:

a) Textovou část vyhotovenou ve formě svázaného sešitu, případně sešitů, formátu A4 nebo A3,

b) Grafickou část ve formě souboru výkresů ve formátu nejvýše A0. Všechny výkresy nebo jejich části budou opatřeny v pravém dolním rohu popisem a budou poskládány tak, aby popis výkresu nebo jeho části tvořil spodní část titulní strany.

**Digitální forma dokumentace** musí obsahovat:

a) Grafickou část

1) v rastrovém formátu JPG nebo TIFF v rozlišení minimálně 300 dpi s lokalizací v S-JTSK,

2) ve formátu PDF v rozlišení 96 dpi,

3) ve vektorové podobě – technologie GIS nebo CAD, souřadnicový systém S-JTSK.

K tomu:

• Technologie GIS:

- formát předávaných dat – ESRI Shapefile (\*.shp) resp. ESRI Geodatabase (\*.gdb),

- topologicky čisté polygonové, liniové nebo bodové vrstvy bez překryvů a mezer, vyplňující souvisle řešené území,

- polygony s naplněním atributů při dodržení atributové struktury podle předané podkladové vektorové vrstvy z IPR,

- symbolika v podobě mapového projektu \*.mxd s relativně nastavenými cestami k předávaným datům.

• Technologie CAD:

- formát předávaných dat \*.dgn, \*.dwg, \*.dxf,

- data výkresu důsledně dodržující rozdělení jevů do příslušných hladin (vrstev),

- liniové vrstvy obsahující uzavřené polygony plošných jevů,

- bodové vrstvy obsahující definiční body polygonů s určujícím textovým kódem,

- liniové prvky tříděné do jednotlivých hladin,

- jednoznačné oddělení tematických vrstev s daným jevem od hladin s formálními doplňujícími údaji výkresu (rám, razítko, doplňková grafika).

• soumístnost kresby s podkladovými daty

- v případech věcné návaznosti na předané podklady je požadovaná soumístnost liniových úseků.

b) Metadata a dokumentaci

- seznam a stručný popis předávaných tematických vrstev, resp. souborů,

- kontaktní informace na autory resp. garanty předávaných dat,

- informace o aktuálnosti použitých podkladů, referenční měřítko a zdroj podkladů,

- metadatový záznam CAD souborů - v textové souboru (\*.doc, \*.txt),

- metadatový záznam GIS dat ve formátu XML dle standardu ISO 19115 (variantně možno využít XML popisu v rámci ESRI ArcCatalog metadata editoru, formát ArcGIS metadata).

c) Textovou část ve formátu MS Office a ve formátu Adobe PDF.

1. U II. fáze díla bude vypořádání námitek, stanovisek a připomínek provedeno elektronickou formou, v případě úpravy nebo doplnění VVURÚ bude hotové dílo předáno stejným způsobem jako ve fázi I. B, o čemž bude smluvními stranami podepsán předávací protokol.
2. Místem předání předmětu smlouvy, (resp. každé jeho fáze) je sídlo objednatele, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město.
3. Akceptace předmětu smlouvy se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného Akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy. Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávaná fáze předmětu smlouvy splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VII této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se daná fáze předmětu smlouvy považuje za provedenou a převzatou a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. II této smlouvy na její zaplacení.
4. Objednatel není povinen danou fázi předmětu smlouvy převzít a uzavřít akceptační protokol, pokud předmět smlouvy nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VII této smlouvy.
5. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí dle tohoto článku.
6. Do doby stanovené v odst. 6 tohoto článku nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy zhotovitel.
7. **Způsob předání podkladů zhotoviteli**

Data ke zpracování díla budou objednatelem zhotoviteli poskytnuta výhradně ve formátu GIS – shp. nebo gdb. Textové části ve formátu MS Office a ve formátu Adobe PDF.

1. **Ustanovení o poddodavatelích**

VARIANTA II

1. Zhotovitel pověřuje zajištěním části smlouvy třetí osobu, a to:

1. ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. (Praha 4, Chodov, Roztylská 1860/1, IČO: 271 81 278), vyhodnocení vlivů na znečištění ovzduší – 12 %, vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví – 7 %

2. Mgr. Pavel Bauer (EKOBAU, Březový vrch 737/13, 460 15 Liberec XV, IČO: 71699805), vyhodnocení vlivů na lokality NATURA 2000 – 5 %

1. Při provádění dodávky či souvisejících prací jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dodávku prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
3. Změnit poddodavatele uvedeného v odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí práce na dodávce provádět poddodavatelem, který nebude uveden v odst. 1 tohoto článku.
4. **Kvalita díla**
5. Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanoveném termínu a s odbornou péčí.
6. Řádně a ve stanoveném termínu se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech a závazně technických normách a požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy.
7. **Odpovědnost za vady díla, povinnosti zhotovitele**
8. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že má vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
9. Vady vytčené v akceptačním protokolu se zhotovitel zavazuje odstranit bez zbytečného prodlení, nejpozději ve lhůtách stanovených v Akceptačním protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy.
10. Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.
11. Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právních vad předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.
12. V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.
13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli maximální možnou součinnost při provádění díla, zejména se musí dostavit na dohodnutou schůzku či jednání. Schůzky k provádění díla se budou konat dle potřeby objednatele, případně na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.
14. Zhotovitel také musí spolupracovat s objednatelem v průběhu zpracování díla, jeho vyhodnocení a prezentace při společném a veřejném projednání.
15. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele. Pokud by pokyn objednatele byl v rozporu s právními předpisy nebo byl dle zhotovitele nevhodný, je na to zhotovitel povinen objednatele upozornit. Bude-li objednatel na svém pokynu přesto trvat, dá pokyn zhotoviteli písemně a zhotovitel se zavazuje dílo v souladu s pokynem objednatele provést. Konkrétní část díla provedená na základě takového pokynu objednatele nebude pro účely této smlouvy považována za vadnou.
16. **Smluvní pokuta**
17. Za prodlení s termínem předání předmětu smlouvy anebo jeho jednotlivé fáze v termínu uvedeném v čl. III odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za zpracování předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.
18. Za prodlení s odstraněním vad ve lhůtě uvedené v akceptačním protokolu dle čl. VIII odst. 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za zpracování předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení a za každou oznámenou vadu samostatně.
19. V případě, že zhotovitel odmítne poskytovat objednateli maximální součinnost, zejména pokud se nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
20. Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedeného ustanovení této smlouvy:

Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

1. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.
2. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
3. Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
4. Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
5. **Ochrana důvěrných informací**
6. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).
7. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí data, která objednatel zhotoviteli poskytuje pro potřeby vytvoření díla a následně i samotné dílo, které je předmětem této smlouvy, popř. veškeré ostatní skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.
8. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.
9. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.
10. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.
11. Zhotovitel se zavazuje, že poskytnutá data ani dílo neposkytne třetí osobě.
12. **Trvání a ukončení smlouvy**
13. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí splněním závazku dle této smlouvy.
14. Smlouva může zaniknout:
15. písemnou dohodou smluvních stran,
16. odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku.
17. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:
18. neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,
19. jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
20. pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,
21. jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,
22. jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,
23. jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,
24. v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. VI této smlouvy.
25. **Ustanovení o doručování**
26. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
27. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
28. Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, e‑mail: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:caha@ipr.praha.eu) .
29. Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e‑mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:ekola@ekolagroup.cz)
30. **Závěrečná ustanovení**
31. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
32. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
33. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.
34. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
35. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.
36. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky, popř. objednatel zhotovitele o splnění této povinnosti informuje. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
37. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
38. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.
39. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobné zadání předmětu smlouvy, resp. jednotlivých změn

Příloha č. 2 – Výkaz skutečně odpracovaných hodin

Příloha č. 3 – Vzor akceptačního protokolu

V Praze V Praze

……………………………….. ………………………………………….

Mgr. Ondřej Boháč Ing. Věra Ládyšová

ředitel jednatelka