**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o provedení záchranného archeologického výzkumu**

která byla uzavřena dne 23. 5. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „***Smlouva***“).

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

**Thermal Pasohlávky a.s.**

IČO: 27714608

se sídlem: Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky

zastoupený: Ing. Martinem Itterheimem, předsedou představenstva a JUDr. Jiřím Olivou, členem představenstva

telefon: +420

e-mail: office@thermalpasohlavky.cz

ID datové schránky: kergnjx

(dále jen „***Objednatel***“)

a

1. **Zhotovitel**

**Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.**

IČO: 68081758

se sídlem: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

zastoupený: PhDr. Lubomírem Poláčkem, CSc., ředitelem

ve věcných jednáních: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., vedoucí výzkumu

bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno, Veveří, č.ú.

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě provedeného jednání domluvily na prodloužení termínu k dokončení exkavačních prací do 31. 3. 2020 a předání Závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu do 30.4. 2020, z důvodů neočekávaně velkého množství archeologických nálezů v lokalitě.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

**Objednatel:**

V Brně dne 16.12.2019

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Thermal Pasohlávky**

Ing. Martin Itterheim

předseda představenstva

**Zhotovitel:**

V Brně dne 16.12.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PhDr. Lubomír Poláček, CSc.

ředitel

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Thermal Pasohlávky**

JUDr. Jiří Oliva

člen představenstva