**SMLOUVA O DÍLO**

**číslo smlouvy objednatele: 06EU-004585**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1 11 0007.46659 (uvádějte při fakturaci) **číslo smlouvy zhotovitele:** SGRT 01/2020

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO, DIČ: | 65993390, CZ65993390 |
| bankovní spojení: | ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 |
| zastoupeno: | Ing. Radek Mátl, generální ředitel |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Hana Kobesová |
| kontaktní osoba ve věcech technických:  (dále jen „objednatel”)  A | Ing. Daniel Fojtflc, xxx |
| **název:** | **SGRT s ro** |
| se sídlem: | Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava |
| IČO, DIČ: | 06160212, CZ06160212 |
| bankovní spojení: | ČSOB, a.s., č.ú.•. 279817594/0300 |
| zastoupen: | Mgr. Dagmar Poláchová - jednatelka |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Mgr. Dagmar Poláchová - jednatelka |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | Mgr. Dagmar Poláchová - jednatelka |

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu,**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši jedenmiliondvěstadevadesátjedentisícsedmsettřicetpět Kč 82 haléřů bez DPHI Kč bez DPH, kalkulovanou takto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | | DPH v Kč | | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč | |
|  | | (a) | | (b) DPH z částky  (a) | | (c) = (a) + (b) | |
| I/20, I/26  Přivaděče D5 výměna tlumičů nárazu | | 1 291 735,82 Kč | | 271 264,52 Kč | | 1 563 000,34 Kč | |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu,** číslo veřejné zakázky 06EU-004585

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) [[1]](#footnote-1)
3. Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky[[2]](#footnote-2)
5. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky[[3]](#footnote-3)
6. Technická specifikace[[4]](#footnote-4)
7. Výkresy[[5]](#footnote-5) a
8. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují.

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost

podpisem obou smluvních stran.

Datum: 12-02-2020

Datum: 7. února 2020

## **PŘÍLOHA**

Název stavby: I**/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku**  **Smluvních podmínek** | **Číslo Podčlánku Smluvních podmínek** | **Údaje** |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | ŘSD ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37,  301 00 Plzeň |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | SGRT, s.r.o., Zámostní 1155/27,  710 00 Ostrava |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 90 dnů |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Nabídková projektová dokumentace   Zhotovitele   1. Výkaz výměr |
| Právo |  | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle  Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | Michal Syřínek |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Osoba vykonávající TDS. |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace  Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Nepoužije se. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Odstranění vad | 9.1 | Záruční doba stanovená Objednatelem činí  60 měsíců. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku**  **Smluvních podmínek** | | **Číslo Podčlánku Smluvních podmínek** | | **Údaje** | | |
| Oprávnění k Variaci | | 10.1 | | Postup při Variacích je součástí této Přílohy | | |
| Průběžné platby | | 11.3 | | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)  10 % průběžné platby | | |
| 11.3 | | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku  4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby | | |
| 11.3 | | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby | | |
| 11.3 | | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)  10 % průběžné platby | | |
| Měna | | 11.7 | | Koruna česká | | |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | | 12.5 a) | | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)  30.000 Kč za každý případ porušení | | |
|  | | 12.5 b) | | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)  3.235 Kč za každý jednotlivý případ porušení | | |
|  | | 12.5 c) | | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 647 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení | | |
|  | | 12.5 d) | | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se. | | |
|  | | 12.5 e) | | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do | | |
|  | **Název Pod-článku**  **Smluvních podmínek** | | **Číslo Podčlánku Smluvních podmínek** | | **Údaje** |
|  | |  | | provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se. |
|  | | 12.5 f) | | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  129 Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | | 12.5 | | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | | 14.2 | | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | | 14.2. | | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | | 15 | | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Datum: 07.02.2020

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

1. Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
6. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
7. Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list (součást Přílohy) | | | | | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  Název stavebního objektu/provozního souboru | | | Číslo SO/PS/ číslo změny SO/PS: | | | číslo ZBV  **?.2, 3, 4 a 5** |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte) (dále jen Smlouva) :  Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4  Zhotovitel: (doplňte) | | | | | | |
|  | | |  | Paré č. Příjemce  Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)   1. Zhotovitel 2. Projektant 3. Supervize   (doplňte dle potřeby) | | |
| Iniciátor změny: (doplňte – buď Zhotovitel nebo Objednatel)  Popis Změny: | | |  | | |
|  | | | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | |
|  |  | | | 0,00 | |
|  | | | | | |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | | | | |
| Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis | | | | | | |
| Supervize jméno datum podpis | | | | | | |
| Zástupce objednatele jméno datum podpis | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti (objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | |
| Objednatel (Oprávněná osoba  Objednatele jméno datum podpis dle § 24 Směrnice GŘ. 18/2017 ver, 1.1) | | | | | | |
| Zhotovitel jméno datum podpis | | | | | | |
|  | | | | | Číslo paré: | |

## ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

(Pozn. pro dodavatele: Jednotkové ceny uvedeny v tomto formuláři jsou minimální a nelze jejich výši snižovat, dodavatel je oprávněn tyto minimální jednotkové ceny zvýšit. Zadavatel však upozorňuje, že v případě snížení těchto minimálních cen dodavatel nedodrží zadávací podmínky)

Společnost: SGRT, s.r.o.

se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava IČO: 06160212 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70869 jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/20, I/26 Přivaděče D5 - výměna tlumičů nárazu** (dále jen „dodavatel”), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materiál | Množství | Jednotková cena v Kč bez / vč. DPH |
| Kovový šrot (svodidla, dopravní značky) | cca 2247 kg (dle vážního lístku) | dle vážního lístku |

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Ostravě dne 02.07.2020

1. Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-5)