Č.j. objednatele: 280117/2020-ČRA

**Smlouva o dílo**

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### OBJEDNATEL: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotoviTEL: BFS Industry, s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Fundou, Ph.D. – jednatelem společnosti

Sídlem: Hillebrantova 1277/5, Praha 5 – Košíře, 158 00

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 213494

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

IČO: 019 31 156

DIČ: CZ01931156

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57, Praha 5

Číslo účtu: 269462638/0300

Zhotovitel je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 1

###### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se tímto zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít. Dílo je specifikováno v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se tímto zavazuje řádně a včas zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou odměnu za podmínek upravených touto smlouvou.

### Článek 2

###### **Dílo**

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí odborná pomoc a konzultace v rámci přípravy a realizace projektů ZRS ČR v Bosně a Hercegovině, a to především projektu s pracovním názvem: „**Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce“** (dále jen ,,projekt“). V rámci uzavřené smlouvy může být zhotovitel osloven ve věci poskytnutí odborné pomoci a konzultace pro jiné projekty řešící problematiku obnovitelných zdrojů energie. Objednatel bude zhotoviteli zadávat odbornou pomoc a konzultace vykonávané v České republice tak, aby jejich předpokládaný rozsah nepřekočil 80 hodin za jeden kalednářní měsíc. Odbornou pomocí a konzultací ve smyslu tohoto ustanovení této smlouvy se rozumí zejména následující:

* + 1. Revize dostupných podkladů, identifikace a sběr dalších podkladů;
		2. posouzení stavu lokality a identifikaci potenciálu pro implementaci projektu ZRS s ohledem na místní situaci;
		3. projednání a případná následná komunikace ve věci formy spolupráce s partnerskou institucí / partnerskými institucemi;
		4. ve spolupráci s objednatelem vypracování a předložení zpráv z pracovních cest, obsahující detailní zápis jednání s partnerskými organizacemi, identifikaci existujícího stavu a návrh dalšího postupu – včetně možnosti předběžného návrhu (obsahového, časového a cenového) dalšího postupu ve věci možné realizace projektu ZRS ČR;
		5. příprava technických podkladů pro vyhlášení zadávacího řízení na realizaci projektu, především: popis výchozího stavu, analýza řešeného problému, detailní technickou specifikaci předmětu plnění, předpokládaný harmonogram realizace, detailní kalkulace předpokládaných nákladů, ale i dalších podkladů;
		6. návrh kvalifikačních a hodnotících kritérií zadávacího řízení;
		7. spolupráce při finalizaci zadávací dokumentace;
		8. účast v komisi pro otevírání obálek, účast v komisi pro hodnocení nabídek, budou-li objednatelem jmenovány;
		9. zajištění monitoringu realizace projektu – v ČR a po předchozí dohodě s objednatelem i v místě (v případě monitoringu v místě bude zpracována podrobná zpráva z cesty);
		10. konzultace a další související odborné činnosti - dle potřeby objednatele.

2. Závazek zhotovitele provést dílo se považuje za splněný dnem přijetí podkladů k vyúčtování objednatelem.

###### **Článek 3**

###### **Časový harmonogram**

Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo bude plněno dle zadání objednatele a postupu realizace projektu v termínech stanovených objednatelem. Termíny dokončení jednotlivých částí díla stanoví závazně objednatel po konzultaci se zhotovitelem s ohledem na postup realizace projektů, kapacity zhotovitele a potřeby objednatele. Provedené konzultace a jiné činnosti budou vždy shrnuty ve výkazu práce, kde musí být uveden rozpis hodin, konkrétní činnost vykonávaná danou hodinu a musí zde být uveden počet hodin strávený cestou na zahraniční pracovní cestu. Výkaz práce musí být předložen k odsouhlasení objednateli, a to nejpozději 10 dnů před doručením faktury dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy.

###### **Článek 4**

###### **Cena díla a platby**

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla odměnu ve výši 850,- Kč bez DPH za každou účelně vynaloženou hodinu práce v České republice vykázanou ve výkazu práce (nejvíce však 80 hodin měsíčně, tj. nejvíce 68 000,- Kč bez DPH měsíčně) a dále odměnu ve výši 950,- Kč bez DPH za každou účelně vynaloženou hodinu práce v zahraničí vykázanou ve výkazu práce (nejvýše však 56 hodin za jednu pracovní cestu, tj. nejvíce 53 200,- Kč bez DPH za jednu pracovní cestu). Za čas strávený samotnou cestou bude zhotoviteli hrazena pouze náhrada ve výši 500,- Kč bez DPH za každou hodinu cesty.

Dále objednatel uhradí zhotoviteli účelně vynaložené náklady na dopravu a ubytování v Bosně a Hercegovině na objednatelem předem schválené pracovní cestě, a to v následujícím rozsahu:

a/ náklady na ubytování během pracovní cesty doložené dokladem (účtem) ubytovacího zařízení,

b/ náklady na dopravu prostředky veřejné dopravy doložené dokladem dopravce,

c/ náklady na dopravu osobním vozidlem zhotovitele vypočtené dle následujícího schématu: Základní náhrada za každý 1 km jízdy (sazba dle vyhlášky MPSV x počet ujetých kilometrů) + náhrada za spotřebované pohonné hmoty (cena za litr PHM dle vyhlášky MPSV x průměrná spotřeba dle TP vozidla x počet ujetých kilometrů /100),

d/ náklady na silniční (dálniční) poplatky doložené dokladem.

Celkové náklady na každou pracovní cestu se uvedou jako zvláštní položka faktury za období, kdy byla cesta vykonána, nebo v samostatné faktuře. Kalkulace nákladů na dopravu bude uvedena v příloze faktury. V případě použití osobního vozidla přiloží zhotovitel k vyúčtování osvědčení o registraci použitého osobního vozidla (velký TP).

Zhotovitel je povinen před započetím pracovní cesty předložit písemně objednateli kalkulaci cestovních nákladů ke schválení, v opačném případě nemá nárok na jejich úhradu.

2. Dílo bude hrazeno vždy za práci provedenou v kalendářním čtvrtletí. V průběhu realizace díla a po jeho dokončení dle čl. 7 této smlouvy vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad - fakturu. Tuto fakturu doručí zhotovitel objednateli spolu s předem objednatelem schváleným výkazem práce a spolu s výkazem vynaložených nákladů doloženým příslušnými dokumenty nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za nějž je faktura uplatňována. Faktura za poslední kalendářní čtvrtletí každého kalendářního roku, musí být doručena do 15.12. daného kalendářního roku.

3.Faktura bude vystavena vždy ve dvou vyhotoveních a doručena na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě. Na faktuře zhotovitel uvede č.j. smlouvy a datum podpisu této smlouvy.

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů od jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu. Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti fakturu zhotoviteli, a neproplácet ji, pokud obsahuje nesprávné údaje, příp. pokud k ní není doložen příslušný výkaz či objednatel bude mít pochybnosti o správnosti tohoto výkazu.

###### **Článek 5**

###### **Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas všechny své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel je zvláště odpovědný za:

1. zajištění souladu díla s příslušnými právními předpisy;
2. jakékoliv porušení nebo poškození jakýchkoliv práv duševního vlastnictví třetích osob v přímé souvislosti s dílem;
3. splnění závazků sjednaných v této smlouvě týkajících se převodu licence k dílu na objednatele.

3. Zhotovitel není odpovědný za prodlení z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele dle ustanovení článku 6 odst. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude objednateli sloužit jako podklad pro zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných v rámci provádění díla, že nebude poskytovat žádné informace získané při provádění díla ani se nebude účastnit samostatně, jako subdodavatel nebo jakýmkoliv jiným způsobem zakázky.

5. Zhotovitel se zavavazuje zahájit pracovní cestu do Bosny a Hercegoviny, tj. opustit za tímto účelem hranice České republiky, nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k vykonání pracovní cesty v rámci plnění díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo členy realizačního týmu uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud dílo nebude plněno členy realizačního týmu, je objednatel oprávněn považovat takové dílo/jeho část za neprovednou a zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na úhradu tohoto díla/části díla.

### Článek 6

###### **Povinnosti objednatele**

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy. Nutnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a) poskytnutí veškerých informací a podkladů přímo souvisejících s předmětem plnění této smlouvy a to nejpozději do tří pracovních dnů od jejich vyžádání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

b) pověření zástupců, kteří budou po celou dobu plnění předmětu smlouvy spolupracovat se zhotovitelem a budou se schopni kvalifikovaně vyjadřovat k situacím, případným otázkám a požadavkům souvisejícím s plněním předmětu smlouvy.

###### **Článek 7**

###### **Převzetí díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno okamžikem schválení výkazu práce za dané kalendářní čtvrtletí.

2. Dílo nebo jeho část, které byly předány okamžikem schválení výkazu práce, se považují za řádně provedené a předané objednateli. Toto ustanovení nijak neomezuje nároky objednatele vyplývající z odpovědnosti za případné právní nebo faktické vady díla ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník“) a této smlouvy.

###### **Článek 8**

###### **Licence**

1. Dílo vytvořené zhotovitelem při plnění předmětu této smlouvy může být v určitých případech považováno za dílo v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění. Pro tento případ se strany výslovně dohodly v souladu s ust. § 12 tohoto zákona, že po převzetí díla bude mít objednatel trvalé, výlučné a převoditelné právo užívat dílo. Výlučností poskytnuté licence se pro účely této smlouvy rozumí, že zhotovitel není bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele oprávněn dílo užívat, zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo jí umožnit jeho užívání, převést licenci nebo jinak umožnit užívání licence nebo díla jakékoliv třetí osobě, a to jak bezplatně, tak úplatně. Zhotovitel tímto uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla specifikované v ust. čl. 4 této smlouvy zcela splacené právo dílo užívat a objednatel toto právo přijímá.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v tomto článku.

3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo, a to i při převodu díla na třetí osobu.

###### **Článek 9**

###### **Náhrada škody, smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely náhrady škody dle této smlouvy se za škodu nepovažuje ušlý zisk, a proto žádná ze stran nebude požadovat náhradu ušlého zisku.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným zhotovováním a předáváním díla objednateli v termínech stanovených objednatelem se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s výjezdem na pracovní cestu v termínu uvedeném v čl. 5 odst. 5 této smlouvy se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

4. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5.4 této smlouvy se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 ti dnů ode dne uplatnění nároku na smluvní pokutu objednatelem.

**Článek 10**

###### **Řešení sporů**

Strany této smlouvy se dále dohodly, že v případě sporu nebo domnělého či skutečného porušení podmínek této smlouvy, budou nejprve v dobré víře společně usilovat o urovnání záležitosti mezi sebou, a teprve pokud se tato alternativa ukáže jako neproduktivní, obrátí se na věcně a místně příslušný soud.

###### **Článek 11**

###### **Účinnost smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do uhrazení částky 1.000.000,- Kč bez DPH zhotoviteli objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že částka ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH je maximální částka, která bude objednatelem zhotoviteli uhrazena.

2. Účinnost této smlouva může být ukončena:

1. písemnou dohodou smluvních stran,
2. kterákoliv strana této smlouvy může po písemném poskytnutí třiceti (30) denní lhůty k odstranění vytknutých vad či neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou od této smlouvy odstoupit pokud strana, která obdrží upozornění, nenapraví porušení v průběhu poskytnuté třiceti (30) denní lhůty, jenž počíná běžet ode dne doručení takového upozornění. Odstoupením smlouva zaniká ke dni, kdy písemný projev o odstoupení bude doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud adresát nebude zastižen nebo odmítne zásilku převzít a její převzetí písemně potvrdit, považuje se zásilka za doručenou třetí den od jejího uložení,
3. objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi zhotoviteli.

###### **Článek 12**

###### **Všeobecná a závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla mezi nimi uzavřena vážně a svobodně, nikoliv v tísni či za podmínek nápadně nevýhodných.

2. Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohla být tato smlouva posuzována jako neplatná, považuje se toto ustanovení za samostatné (a tedy samostatně neplatné) a smlouva se posuzuje, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala.

3. Pokud v této smlouvě není výslovně dohodnuto jinak, vztahy mezi smluvními stranami podle této smlouvy se řídí právními předpisy platnými v České republice. Ustanoveni § 647, § 1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1765 odst. 1, § 1766, 1805 odst. 2, občanského zákoníku, se na právní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

4. Tato smlouva může být změněna pouze na základě číslovaného písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.

5. Žádná ze stran není odpovědná za žádná prodlení nebo neplnění v důsledku okolností, které nemohla ovlivnit.

6. Smluvní strany se dohodly, že na základě uzavření této smlouvy je možné v rámci prezentace a referenčních listů společnosti Zhotovitele veřejně publikovat Objednatele jako svého obchodního partnera a veřejně publikovat poskytované Služby v rámci Projektu formou názvu, foto dokumentace, videa a případně technických informací, které nebudou rozporu s ustanovením čl. 5.4 této smlouvy.

7. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání a smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Žádné další dohody, prohlášení, záruky nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy.

8. Veškerá oznámení a jiná sdělení učiněná podle této smlouvy musí být vypracována písemně a nabudou účinnosti okamžikem doručení straně, které jsou určena, na adresu této strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dvě pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2: Seznam členů realizačního týmu

V Praze, dne 2020 V Praze, dne 2020

za objednatele: za zhotovitele:

 ………………………………….. ………………………………….

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX