**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. S17-036-0021 ze dne 31. května 2016 na akci

**„III/4371 Loučka – hr. okresu“**

#### Níže uvedené smluvní strany:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje,** příspěvková organizace

 Lipenská 120, 772 11 Olomouc

 Zapsaná **v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

 Zastoupena:

 **Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem**

 Osoby oprávněné jednat:

* ve věcech technických

**Ing. Ivo Černý – technický náměstek (585 170 336)**

**Ing. Radomír Všetička – vedoucí SÚ Jih**

**Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih**

**Ing. Dagmar Vlková – investiční technik SÚ Jih**

 IČO : **70960399**

 DIČ: CZ**70960399**

 Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

 číslo účtu: **27-4231420297/0100**

 Tel: **585 170 311**

a

**Z h o t o v i t e l: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

 se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

 kontaktní adresa: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc

Zápis v **OR u KS v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 8032**

 IČO: 480 35 599 DIČ: CZ 480 35 599

 Telefon: 587 435 657 **e-mail**: office-olomouc@swietelsky.cz

 Bankovní spojení: ČSOB

 Číslo účtu: 212269343/0300

 **Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS Morava - oblast Olomouc

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

 Ing. Jakub Hříva a Pavel Peřina, na základě PM

 ve věcech technických oprávněn k jednání:

 Ing. Jakub Hříva, AO - dopravní stavby

 Ing. Jiří Malínek, vedoucí stavby

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Ing. Jakub Hříva, AO č. 33380

*uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s  čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách.*

**Čl. I. dodatku č. 1 – I. Předmět smlouvy**

**víceprací:**

* Zřízení nové položky „odstranění pařezů“ - zohlednění skutečnosti, že stromy již byly pokáceny, je nutné provést pouze odstranění pařezů ze silničního tělesa

Skutečnost vyvstala až v průběhu realizace díla.

**méněprací:**

* Zrušení agregované položky „Kácení stromů s odstraněním pařezů“ - zohlednění skutečnosti, že stromy již byly pokáceny, je nutné provést pouze odstranění pařezů ze silničního tělesa

Skutečnost vyvstala až v průběhu realizace díla.

* Neprovedeno zatrubnění u napojení účelové komunikace – bylo provedeno jiné řešení, práce nebyly opodstatněné

Opodstatněnost vyvstala až v průběhu realizace díla

* Neprovedeno řezání a ošetření středové spáry po pokládce ACO
* Není opodstatnění provádět na realizovaném odvodnění komunikace tlakové zkoušky

**Čl. II. dodatku č. 1 – 3. Cena díla**

Čl.3. odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

* 1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. III. této smlouvy ve výši

Původní cena díla bez DPH: 12 651 938 Kč

Méněpráce - 293 018,16 Kč

Vícepráce + 28 452 Kč

Celkem bez DPH 12 387 371,84 Kč

DPH 21 %: 2 601 348,09 Kč

**Cena díla včetně DPH: 14 988 719,93 Kč**

**Čl. IV. dodatku č. 1 – XI. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu kdy po dvou vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Rozpočet VCP, MNP

V Olomouci dne V Olomouci dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

..................................................... ....................................................

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o SWIETELSKY stavební s.r.o

Ing. Drahomír BABNIČ Ing. Jakub Hříva Pavel Peřina

ředitel Ředitel obl.Olomouc Vedoucí zakázek Ol.

 Na základě plné moci