**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo na**

**FEL - Modernizace posluchárny č. 132, Praha 6**

Evidenční číslo objednatele: 1319000222

Evidenční číslo zhotovitele: FEL–2019-10

Systémové číslo na profilu zadavatele: VZ0076713

****

smluvní strany

Objednatel: **České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická**

se sídlem na adrese: Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700

Zastoupené: xxxxxxx – děkan fakulty

Peněžní ústav: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: **Domistav CZ a.s**.

se sídlem na adrese: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454, ze dne 13. 9. 2005

Datová schránka: 5b3drdr

Bankovní spojení: xxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupená: xxxxxxx, místopředsedou představenstva

(„dále též jen zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“, jednotlivě též jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“)

uzavírají

tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1319000222 na “ FEL - Modernizace posluchárny č. 132, Praha 6“ ze dne 25.11. 2019.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Předmětem Dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 196.422,16 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
   2. Předmětem tohoto Dodatku je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o Dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 84 024,41 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
   3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven na změnových listech číslo 1 a 2 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 a č. 2 (dále jen „*Změnové listy*“).
   4. Výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo nemají vliv na dobu plnění Díla, předmětem tohoto Dodatku proto není změna doby plnění Díla.
2. **SMLUVNÍ CENA**
   1. Původní cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy o dílo na 3.206.856,93 Kč bez DPH po započtení Víceprací a odečtení Méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, nově zní:

Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH 3.319.254,68 Kč

DPH: 21% 697.043,48 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 4.016.298,16 Kč

1. **OSTATNÍ USTANOVENÍ**
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
   3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
   4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy

Přílohy: Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxx Domistav CZ, a.s.

děkan fakulty xxxxxxx

místopředseda představenstva