

**Uherskohradišťská nemocnice a. s.**, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

telefon: 572 529 111, e-mail: nemuh@nemuh.cz, IČ: 27 66 09 15, www.nemuh.cz

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2019, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Úprava 1.PP CO I. etapy – Projektová dokumentace“**

1. **Smluvní strany**

**1.1. Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s.**

se sídlem: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420

jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda

představenstva

IČO: 276 60 915

DIČ: CZ27660915

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 249980999/0300

(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel: G G ARCHICO a.s.**

se sídlem: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl B, vložka 6236

jejímž jménem jedná: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva

IČO: 469 94 432

DIČ: CZ46994432

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Uh. Hradiště, č.ú.108320049/0300

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 14. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

**Dodatkem se upravuje čl. III. Čas, místo a způsob předání a převzetí díla** z důvodu změny zadání – nového stavebního programu, které byly vzneseny objednatelem na jednání dne 24. 6. 2019.

Nové požadavky změny zadání spočívají:

1. Eliminovat podzemní parkování
2. Sloučit skladové prostory i za cenu složitějšího technického řešení PBŘ
3. Upravit konfiguraci skladových prostor
4. Doplnit sklad dezinfekčních prostředků
5. Upravit hygienické a pracovní zázemí skladníků

**Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:**

1. V článku III. Čas, místo a způsob předání a převzetí díla se odst. 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději mění následovně:

1.1. a) Termín zahájení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení: nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy.

b) Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:

nejpozději do 29. 02. 2020.

1.2. a) Termín zahájení zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby:

dle písemného pokynu zadavatele.

b) Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:

nejpozději do 31. 05. 2020.

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Uherském Hradišti, dne

……………………………………… ………………………………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

Uherskohradišťská nemocnice a.s. G G ARCHICO a.s*.*

MUDr. Petr Sládek Ing. arch. Karel Kloupar

Ředitel a místopředseda představenstva předseda představenstva