Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ev.č. 1452/OSR/2016 uzavřené dne 10.10.2016, v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 131/20-RM ze dne 6.2.2020, týkající se akce:

„ Masarykovo náměstí 61/18, Jihlava – PD na rekonstrukci domu “

- SMLUVNÍ STRANY

| I.1. | Objednatel: | Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zastoupený: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou náměstkem primátorky |
|  |  | IČO: | 002 86 010 |
|  |  | DIČ: | CZ 00286010 |
|  |  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| I.2. | Zhotovitel: | FORTIS spol. s r.o., Husova 1653/46, 586 01 Jihlava Zastoupený: Dr. Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem, jednatelem společnosti |  |
|  |  | IČO: | 181 98 414 |
|  |  | DIČ: | CZCZ18198414 |
|  |  | Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 324 645-681/0100 |

| I.3. | Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: |  | Bc. Ondřej Stránský |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Radek Nápravník |
|  |  | za zhotovitele: | Jaroslav Caha |

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

- PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 1452/OSR/2016 ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

II. 1 V článku III. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění článek III.1 v tomto znění:

III.1 Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

- zahájení prací:			ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

- lhůta předložení konceptu studie	do 30ti dnů od termínu zahájení prací

- lhůta dokončení studie		do 30ti dnů po odsouhlasení konceptu studie

- lhůta doložení dalších 2 návrhů dle bodu II.7

do 31.5.2018

- lhůta dokončení PD pro stavební povolení včetně podání žádosti o jeho vydání

do 120ti dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2

- lhůta dokončení PD pro provedení stavby

do 130ti dnů od nabytí právní moci stav. povolení

- autorský dozor			vykonávaný v průběhu realizace díla

II. 2 Objednatel v současné době prověřuje možnost zcela nového způsobu budoucího využití objektu Masarykovo nám. 61/18 v Jihlavě a to konkrétně využití objektu pro činnost Francouzského institutu v Praze. To by zcela zásadně změnilo dosavadní charakter rekonstrukce domu – bytový dům, na což je v současné době zhotovitelem již vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení.  Na základě tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že projektové práce se od data nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3 přerušují. Od tohoto data dojde ke stavění lhůty pro vypracování dílčí částí projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby, dle odstavce III.1, článku III. TERMÍNY PLNĚNÍ dodatku č. 2.

II. 3 Ukončení přerušení díla bude objednatelem učiněno zhotoviteli písemně - jednostranným oznámením a to nejdéle do 30.6.2020. Dnem převzetí tohoto písemného oznámení zhotovitelem dojde k obnovení běhu lhůty pro vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1452/OSR/2016 uzavřené dne 10. 10. 2016 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami                         
a  účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

| V Jihlavě dne: 17.2.2020 |  | V Jihlavě dne: 17.2.2020 |
| --- | --- | --- |
| Ing. arch. Martin Laštovička náměstek primátorky |  | Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček jednatel společnosti |
| Statutární město Jihlava |  | FORTIS spol. s r.o. |