**Harmonogram prací „WC pro veřejnost zámek Kačina“**

* **27.1.2020 převzetí staveniště**
* **28.1.2020 – 5.2.2020 bourací práce**
* **6.2.2020 – 7.2.2020 betonáž podlah**
* **7.2.2020 – 12.2.2020 technologická přestávka**
* **12.2.2020 – 16.2.2020 Výkop a montáž přípojek**
* **13.2.2020 – 14.2.2020 bourání stropní konstrukce**
* **17.2.2020 – 20.2.2020 Montáž vnitřních instalací**
* **19.2.2020 – 25.2.2020 Rastrování příček a SDK stropu**
* **26.2.2020 – 28.2.2020 Rozvody elektro**
* **2.3.2020 – 6.3.2020 Záklop SDK**
* **9.3.2020 – 20.3.2020 Montáž VZT, vrtání komínů**
* **23.3.2020 – 10.4.2020 Montáž obkladů, dlažeb**
* **13.3.2020 – 11.4.2020 Dokončovací práce**

**V Kutné Hoře dne 31.1.2020**