# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo č. PO 1285/S/16

**na akci „VFN Praha - Neurologická klinika - lůžkové odd., id. č. 235V11B001207“**

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2

zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

jako **objednatel** na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a

**P & M bau, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zastoupena: Petrou Bábelovou, jednatelkou

IČ: 27629252 DIČ: CZ27629252

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2016, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 1285/S/16 (dále jen „smlouva“) tento

**dodatek č. 1:**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění díla sjednaná v čl. II, odst. 3 smlouvy do 18. 11. 2016, a to z důvodu nepředvídaných okolností, které vyplynuly ze zjištěného technického stavu stavby po odhalení stávajících konstrukcí. Bližší specifikace viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatele je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnit tuto smlouvu včetně dodatků zákonem stanoveným způsobem.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Odůvodnění prodloužení plnění díla

V Praze dne 4.10.2016 V Praze dne 4.10.2016

……………………………………… ………………………………….

za zhotovitele za objednatele

Petra Bábelová Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA