# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo č. PO 1289/S/16

**na akci „VFN Praha - I. chirurgická klinika - rozšíření lůžkového odd., id. č. 235V11B001206“**

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

jako **objednatel** na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**KONSIT a.s.**

zapsaná dne v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 752

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva

IČ: 18630197 DIČ: CZ18630197

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2016, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 1289/S/16 (dále jen „smlouva“) tento

**dodatek č. 1:**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění díla sjednaná v čl. II, odst. 3 smlouvy do 20. 12. 2016, a to z důvodu nepředvídaných okolností, které vyplynuly ze zjištěného technického stavu stavby po odhalení stávajících konstrukcí. Bližší specifikace viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Odůvodnění prodloužení plnění díla

V Praze dne 26.10 2016 V Praze dne 26.10 2016

……………………………………… ………………………………….

za zhotovitele za objednatele

Ing. Jaromír Podborský Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

člen představenstva ředitelka