Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 10.12.2019

„Vytvoření Mediálního domu na SSPŠ"

Kenast s.r.o., se sídlem J.A.Komenského 258, 289 11 Pečky

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107132

Zastoupena: Milan Staněk, jednatel společnosti

IČ: 27243397

DIČ: CZ27243397

Smíchovská střední průmyslová škola, se sídlem Preslova 25, 150 21 Praha 5 Zastoupená: Ing. Radko Sáblík, ředitel školy IČ: 61386855 DIČ: CZ61386855

Obě strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření Mediálního domu na SSPŠ", v následujících bodech:

1. Posunutí termínu dokončení realizace: 2.3.2020.
2. Vícepráce vzniklé v průběhu rekonstrukce v celkové částce:

182.377 Kč bez DPH

220.676,17 Kč s DPH

V Praze dne 28.1.2020

Smíchovská střední průmyslová škola Ing. Radko Sáblík, ředitel školy

Kenast s.r.o.

Milan Staněk, jednatel