**Dodatek č. 1 ke**

**Smlouvě o dílo ze dne 18.9.2019**

uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

(zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění)

Smluvní strany:

**1. Objednatel: Městská část Praha - Vinoř**

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř

zastoupený: Ing. Michalem Biskupem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Biskup, starosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Biskup, starosta

IČO: 00240982

DIČ: CZ00240982

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 274958902**/**0300

a

**2. Zhotovitel:** **Z&D stavební společnost, spol. s r.o.**

zápis v OR: oddíl C 6441 vedený u Městského soudu v Praze

se sídlem: Praha 9 - Satalice, K rybníčku 13, PSČ 19015

zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 Ing. Jaroslav Mikan

osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

 Ondřej Baťa

IČO: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 9

Číslo účtu: 348543081/0100

dále též jako **„smluvní strany“**

sjednávají tento

**Dodatek č. 1 ke**

**Smlouvě o dílo ze dne 18.9.2019**

**I.**

V souladu s ujednáním čl. 21.2 a čl. 8.18.3 smlouvy o dílo ze dne 18.9.2019 smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla vyvstala nutnost provedení víceprací, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

Veškeré vícepráce nezbytné pro řádné dokončení díla byly smluvními stranami cestou osob oprávněných jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ písemně dohodnuty a objednatelem byly schváleny změnové listy, které byly řádně předloženy zhotovitelem, čímž došlo k úpravě ceny díla stanovené v čl.V smlouvy takto:

Změnový list č.1 ze dne 5.12.2019 – snížení ceny díla o 36.167,- Kč bez DPH

Změnový list č.2 ze dne 5.12.2019 – zvýšení ceny díla o 114.268,- Kč bez DPH

Změnový list č.3 ze dne 5.12.2019 – zvýšení ceny díla o 61.386,- Kč bez DPH

Změnový list č.4 ze dne 13.1.2020 – zvýšení ceny díla o 2.923,- Kč bez DPH

Změnový list č.5 ze dne 13.1.2020 – zvýšení ceny díla o 28.172,- Kč bez DPH

Změnový list č.6 ze dne 13.1.2020 – zvýšení ceny díla o 8.697,- Kč bez DPH.

Celkové zvýšení ceny díla za všechny změnové listy činí **179.279,- Kč** bez DPH.

Zvýšená cena díla bude uhrazena v souladu s platebními podmínkami sjednanými v čl. V smlouvy.

**II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18.9.2019 zůstávají beze změny.

**III.**

Obě smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností výslovně prohlašují, že se před uzavřením tohoto dodatku smlouvy vzájemně seznámily s významem všech v tomto dodatku užitých výrazů, jichž se užívá v právním styku, jehož se smlouva týká, a že významu všech takových výrazů porozuměly, jakož i že veškeré pojmy uvedené v tomto dodatku užily poprvé společně.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že při uzavírání tohoto dodatku smlouvy nebyly v tísni, netrpěly nedostatkem zkušenosti ani rozumové slabosti, nebyly v žádném rozrušení, jakož i že uzavření tohoto dodatku smlouvy dobře zvážily a měly příležitost jeho obsah ovlivnit. Dále prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavírají svobodně, míní ho vážně, jeho obsah považují za určitý a srozumitelný a jsou jim známy všechny okolnosti, které pro ně z hlediska uzavření tohoto dodatku smlouvy mají a mohou mít význam.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. Každá ze smluvních stran podpisem tohoto dodatku smlouvy potvrzuje, že vyhotovení dodatku smlouvy při jeho podpisu převzala.

Nedílné přílohy tohoto dodatku č. 1 smlouvy tvoří Změnové listy č. 1 až 6.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Městská část Praha – Vinoř Z&D stavební společnost, spol. s r.o.**

 **Ing. Michal Biskup, starosta Ing. Jaroslav Mikan, jednatel**

 **objednatel zhotovitel**