**Dodatek č.3 smlouvy o dílo**

na realizaci akce „**VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222“**

uzavřené dne 27.8.2019 mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 Doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

**Zhotovitel** **Strojírny a stavby Třinec, a.s.**

sídlo Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, 739 61

IČO: 47674539

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 117121033/0300

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 637

jako vedoucí společník společnosti „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“ pověřený k podpisu smlouvy na základě plné moci ze dne 17.6.2019

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 7. Cena díla a platební podmínky** - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 25 990 000,00 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 3 - 239 148,00‬ Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3 542 776,00 Kč

**Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3** **26 293 628,00 Kč**

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací,
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu
s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou dodatku č. 3 jsou rozpočty méněprací a dodatečných prací a jsou jeho nedílnou součástí.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele: za zhotovitele:

v Ostravě dne 13.2.2020 v Třinci dne 14.2.2020

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel

 xxx

 Strojírny a stavby Třinec, a.s.

 jako vedoucí společník společnosti

 „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“

 pověřený podpisem smlouvy

 na základě plné moci ze dne 17.6.2019