VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

# Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ 49295934, DIČ CZ49295934

CIVIL ENGINEERING, s.r.o.

Jiráskova 303

512 63 Rovensko pod Troskami

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

O21/20	  					  19. 2. 2020

Věc: Objednávka – PD „Malá Skála - rekonstrukce VDJ Dubsko, org. 590“

Objednáváme u Vaší firmy projektovou dokumentaci akce: „Malá Skála – rekonstrukce VDJ Dubsko, org. 590“ v celkové ceně 80.000,-Kč bez DPH.

K celkové ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů.

Geodetické zaměření, zaměření stávajícího stavu + zpracování výkresů		  13.500,- Kč

Jednostupňová PD (stupeň DSP+DPS)						  47.000,- Kč

Inženýrská činnost, tisk, kompletace							  19.500,- Kč

Celkem bez DPH									  80.000,- Kč

PD bude odevzdána v 6 tištěných vyhotoveních včetně dokladové části a 1x na CD (PD v pdf + otevřeném formátu).

Termín odevzdání PD (1 paré včetně elektronické verze a výkazem výměr):	31. 01. 2021

Termín zajištění povolení stavby (ohlášení) – v právní moci:			15. 03. 2021

Termín odevzdání kompletní PD včetně dokladovosti:				31. 03. 2021

PD bude projednávána na pravidelných kontrolních dnech, ze kterého zhotovitel vytvoří zápis. Rozpočet stavby zajišťuje samostatně investor stavby. Správní poplatky hradí investor stavby přímo dotčenému úřadu. Nabídka neobsahuje stavebně technický průzkum.

Fakturační adresa:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

IČ: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Marcela Červová

Ředitelka VHS Turnov