Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

ze dne 23. 9. 2019

č. 0226/P6700/19/RS (objednatele)

č. 4352/1/2019 (zhotovitele)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na akci **„ÚČOV - rekonstrukce objektu odstředivkárny“** číslo investiční akce 12P6700

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: na základě pověření

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

dále i jen PVS nebo objednatel

**Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00

zastoupena:

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

dále i jen zhotovitel

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro předání dokumentace pro stavební povolení (dále i PD k SP) z důvodu nemožnosti dohledání archivní dokumentace a z toho vyplývající nutnost nového geodetického zaměření celého objektu uvedené akce.:

**Článek I.**

1. V článku **V. Doba plnění** se mění první odstavec takto

„Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících termínech:

1. PD k SP do 31.3.2020
2. podání žádosti na vydání SP do 3 měsíců od předání DSP
3. DPS ........................................................................na základě výzvy objednatele“

**Článek II.**

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

**Článek III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  | V Praze dne:  |
| za Pražskou vodohospodářskouspolečnost a. s. | za D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s. |