***DODATEK č. 1 k SmlouvĚ o dílo***

***číslo 28***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Hortenzie***

***Sídlo: K Ubytovně 65, 250 65, Bořanovice-Pakoměřice***

***Zastoupený: Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou domova***

***IČO: 708 76 886***

***DIČ: není plátcem DPH***

**Bankovní spojení: PPF a.s.**

**číslo účtu: 2001210009/6000**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***spol. ITERA BUSINESS s.r.o.***

***Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2***

***Zastoupený: Markétou Kovaříčkovou, jednatelkou společnosti***

***IČO: 05137021***

***DIČ: CZ05137021***

***Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 4757021389/0800***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze*

*oddíl C, vložka 258833*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.12.2019, Evidenční číslo objednatele 28 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:***

***Preambule***

## *Z důvodu probíhajícího převodu finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020, objednatel aktuálně nedisponuje potřebnými finančními prostředka nutnými pro realizaci díla, a nebyl by schopen dostát svým finančním závazkům plynoucích z uzavřené smlouvy o dílo. Dle předpokladu budou příslušné finanční prostředky uvolněny objednateli v dubnu 2020. Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

***I.1. Odstavec 2.1. Článku II. Doba plnění se mění následovně:***

###### *2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)*

***Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:***

***2.1.1. zahájení provádění díla (doba zahájení stavebních prací) dne 1.5.2020***

***2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací)******–*** *(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)* ***včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:***

***nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla***

*tj. do dne 30.6.2020 včetně;*

***2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,***

*nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.*

***2.1.4.*** *Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.*

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***II.1.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***II.2****. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato aktualizovaná příloha smlouvy:*

*příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK.*

***II.3.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Bořanovicích dne 19. 02. 2020 V Praze dne 19. 02. 2020***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*za Objednatele za Zhotovitele*

***Mgr. Hana Pavlíková Markéta Kovaříčková*** *ředitelka domova* ***……………………………….***