DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/12824-1 Mnich - most ev. č. 12824-1",  
číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl**

smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

, ředitel

, referent investiční výstavby Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel“)***

| **Kra|(ki apriva \* idržba |**  **(Naic Vyaoaoy, pmptvkovi «gaaUac« j KoaovaM 1122/16, SM 01 Jihlava (** | |
| --- | --- |
| Datum 1 0 -Q2“ 2020 | **Počít hitu]**  **/** |
| *ČJ': 0015^ /lek* | **PéÍLí>H** |

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

**zastoupený: Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Mostní projekce s.r.o.** |
| se sídlem: | Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod značkou C 104090 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a. s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 06754449 |
| DIČ: | CZ06754449 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen ***„Zhotovitel“)***

(společně také jako ***„Smluvnístrany"*** nebo jednotlivě ***„Smluvnístrana")***

S ohledem na požadavek zhotovitele spočívající v úpravě termínu pro předání čistopisu společné dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP), uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na **„Vypracování projektové dokumentace 111/12824-1 Mnich - most ev. č. 12824-1",** číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl", ze dne 14. 8. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.10. 2019 (dále SoD) tento Dodatek č. 2, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Svojí žádost o uzavření dodatku zhotovitel dokládá tím, že v průběhu součinnosti při majetkoprávní přípravě bylo zjištěno, že dotčené pozemky, se kterými hospodaří Úřad ***pro zastupování státu ve věcech*** majetkových, jsou v současné době převáděny na Povodí Vltavy, s.p. a objektivně nelze získat potřebná vyjádření pro potřeby projektové dokumentace.

**Článek 2**

Změna smluvních podmínek

1. V souvislosti svýše uvedeným dochází ke změně termínu pro odevzdání DUSP nacházející se v Příloze č. 3 stávající SoD, ve znění Dodatku č. 1 a to následujícím způsobem:

**Původní znění se ruší:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace pro vydání společného povolení DÚSP (koncept) | do 30. 11.2019 |
| Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem | do 2,5 měsíce od předání konceptu DUSP |
| Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem) | do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení ÚR + SP |

**a nahrazuje se novým zněním:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace pro vydání společného povolení DÚSP (koncept) | do 30. 11.2019 |
| *f— —■ ■ v*  Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IC a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem | Do 31. 3. 2020 |
| Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem) | do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení ÚR + SP |

1. Ostatní ujednání SoD nedotčené **Dodatkem č. 2** zůstávají v platnosti v původním znění, resp. ve znění Dodatku č. 1.

Článek 3  
Ostatní ujednání

1. Plnění neupravená v Dodatku č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající SoD ve znění Dodatku č. 1.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel: Objednatel:

V Brně dne:



Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

Ing. Frarftišek Pokorný  
jednatel