**SMLOUVA O DÍLO č.**

uzavřená na základě ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku

t a k t o:

**I. článek**

**Smluvní strany**

**Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace**

sídlo: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

IČO: 00089982

DIČ: CZ00089982

jednající: XXX

kontaktní osoba v odborných věcech: XXX

telefon: XXX

email: XXX

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX

telefon: 573 032 300

e-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**BeePartner a.s.**

sídlo:  nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO:  03589277

DIČ:  CZ03589277

Plátce DPH ano

jednající: XXX

zapsaný v OR: u Krajského soud v Ostravě, spisová značka B 10621

bankovní ústav Komerční banka, a.s., exp. Jablunkov

číslo bankovního účtu[[1]](#footnote-1): XXX

kontaktní osoba ve věcech odborných: XXX

telefon:  XXX

e-mail: XXX

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX

telefon: XXX

e-mail: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**II. článek**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy provede dílo, kterým je zpracování a předání žádosti o grant, včetně všech jejích příloh na projekt: „Hrad Malenovice – nové expozice“(dále jen „**Projektová žádost**“). Projekt „Hrad Malenovice – nové expozice“ je dále pro účely této smlouvy označován jen jako „**Projekt**“.
2. Účelem Projektové žádosti je její podání do výzvy s kódem CH1 a názvem Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví (dále jen „**Výzva**“) v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021 v programu Kultura a její úspěšné zhodnocení. Výzva byla vyhlášena Ministerstvem financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research, a to dne 10. 12. 2019.
3. Dílo (Projektová žádost) musí být vypracováno v souladu s podmínkami Výzvy a jejími přílohami a rovněž v souladu s příslušnými metodikami a pokyny. Kompletní dokumentace k Výzvě včetně jejích příloh je zveřejněna na webových stránkách <https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2019/kulturni-dedictvi-vyzva-2966>. Příslušné metodiky a pokyny jsou ke stažení na tomto odkaze <https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty> (dále jen „**Metodiky a Pokyny**“).
4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Objednatele v rámci celého průběhu plnění díla a na žádost Objednatele se dostavit k průběžným jednáním (konzultacím) a zapracovat případné průběžné připomínky Objednatele. Veškeré postupy, výstupy podléhají schválení Objednatelem. Zhotovitel je povinen projednat s Objednatelem návrh výsledné podoby díla minimálně **10 kalendářních dnů** před její finalizací a předáním Objednateli a zapracovat případné připomínky Objednatele.
5. Dílo (Projektová žádost) bude Zhotovitelem předáno Objednateli v elektronické podobě ve formátu .docx, .xls a .pdf. Objednateli dále budou předány všechny dokumenty související se zhotovením díla (např. zápisy z jednání).
6. Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy - provádění díla postupovat s odbornou péčí a dále podle pokynů Objednatele, pokud jsou v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy regulujícími poskytování daných služeb.
7. Objednatel se zavazuje, že provedené (tj. dokončené a předané) dílo převezme a zaplatí za ně dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených.
8. Součástí předmětu plnění této smlouvy jsou rovněž činnosti a práce Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen provést z důvodů odstranění případných vad Projektové žádosti či vypořádání připomínek, které stanovil poskytovatel dotace/kontrolní orgán. Náklady na tyto činnosti a práce jsou již zahrnuty v celkové ceně díla včetně DPH.

**III. článek**

**Čas a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede, tj. zhotoví, dokončí a předá Objednateli do **23. 3. 2020.**
2. Závazek Zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn provedením díla, tj. řádným a včasným dokončením a předáním díla, to vše v souladu s Výzvou a jejími přílohami a v souladu s Metodikami a Pokyny. Místem předání díla je sídlo Objednatele.
3. Předání díla bude stvrzeno protokolem, který jsou za smluvní strany oprávněni podepsat jednající osoby nebo i kontaktní osoby ve věcech odborných nebo smluvních.
4. Místem plnění je sídlo Zhotovitele a Objednatele. Místem předání díla je sídlo Objednatele: Zlín, Vavrečkova 7040, PSČ 760 01.

**IV. článek**

**Cena za dílo a platební podmínky**

1. Celková cena díla je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

 cena bez daně z přidané hodnoty: 85.000,- Kč

 sazba daně z přidané hodnoty: 21 %

 výše daně z přidané hodnoty: 17.850,- Kč

 cena včetně daně z přidané hodnoty: **102.850,- Kč**

(slovy: **stodvatisíceosmsetpadesát** **korun českých**)

1. Cena předmětu plnění této smlouvy – cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele, které jsou k řádnému naplnění účelu této smlouvy a provedení díla nezbytné (včetně nákladů na cestovní výdaje, hovorné, poštovné, administrativní náklady, apod.) Změna ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat částku ve výši **80 % z celkové ceny díla včetně DPH** až:
4. po řádném provedení díla, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu)

a částku ve výši **20 % z celkové ceny** **díla včetně DPH** až:

1. po řádném provedení díla, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) **a**
2. poté, co bude písemně potvrzeno Objednatelem, že dílo (Projektová žádost) je v souladu s podmínkami Výzvy a jejími přílohami a Metodikami a Pokyny. (Objednatel bude moci písemně potvrdit Projektovou žádost za souladnou s podmínkami Výzvy a jejími přílohami a Metodikami a Pokyny až poté, co bude schválena, tzn. že bude vyhodnocena poskytovatelem dotace tak, že splnila formální náležitosti a podmínky oprávněnosti. Objednatel je povinen vydat Zhotoviteli písemné potvrzení bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o schválení Projektové žádosti. V případě, že Projektová žádost nebude dotačním orgánem schválena z důvodu nesouladu Projektové žádosti s podmínkami Výzvy a jejími přílohami či Metodikami a Pokyny, a to z důvodů vzniklých v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, bude postupováno dle odst. 7 článku VI. této smlouvy.
3. Přílohou faktury vystavené na částku ve výši 80 % z celkové ceny díla včetně DPH musí být protokol o předání díla podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že dílo bylo dokončeno, předáno a převzato řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Přílohou faktury vystavené na částku ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH musí být protokol o předání díla, podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že dílo bylo dokončeno, předáno a převzato řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků, a dále písemné potvrzení Objednatele o tom, že dílo je v souladu s podmínkami Výzvy a jejími přílohami a Metodikami a Pokyny. Pro obě faktury zmíněné výše v tomto odstavci dále platí, že mělo-li dílo (jakákoliv jeho část) jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou příslušné faktury protokol svědčící o jejich odstranění, podepsaný oběma smluvními stranami.
4. V případě, že se Objednatel rozhodne Projektovou žádost nepodat, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze za splnění podmínek uvedených pod písmenem a) a b) odstavce 4. tohoto článku (splnění podmínek uvedených pod písmenem c) odstavce 4. tohoto článku tak není v tomto případě třeba).
5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. **Faktura bude označena číslem Projektu** (pokud bude v době vystavení faktury číslo projektu přiděleno), případně názvem Projektu.
6. Splatnost faktury je **30 dnů** od data jejího doručení Objednateli. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti. Daňový doklad bude doručen Objednateli ve **dvou** stejnopisech tak, aby Objednatel byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné výdaje vůči platebnímu a kontrolnímu orgánu Projektu.

**V. článek**

**Další ujednání**

1. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání Zhotovitele poskytne Zhotoviteli spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření, rozhodnutí a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
2. Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace a podklady, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění z této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci svého plnění.
3. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na nevhodnost jeho pokynů a je oprávněn přerušit plnění této smlouvy do písemného sdělení Objednatele, zda na těchto pokynech trvá. Pokud Objednatel setrvá na pokynech, u kterých byl upozorněn Zhotovitelem na jejich nevhodnost, neodpovídá Zhotovitel za vady předmětu plnění způsobené použitím nevhodných pokynů.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od Objednatele, a Zhotovitel nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré odborné péče a svých odborných znalostí jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy či kontaktních osob ve věcech smluvních.
6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje Objednateli výhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užit jakékoliv dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), které bylo vytvořeno Zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití autorského díla ve smyslu autorského zákona. Objednatel je oprávněn bezplatně oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž Zhotovitel (autor) uděluje tímto výslovný souhlas. Objednatel je oprávněn taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) uděluje tímto výslovný souhlas. V případě postoupení licence je Objednatel povinen informovat Zhotovitele (autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití autorského díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
8. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
* nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „**daň**“),
* mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
* nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
* úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
* úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
* nebude nespolehlivým plátcem,
* bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

**VI. článek**

**Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě.
2. Dílo bude předáno nejpozději v termínu uvedeném v odst. 1 článku III. této smlouvy. V případě, že předávané dílo nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo předáno a převzato na základě **písemného protokolu o předání a převzetí díla**, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**. V případě, že Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy faktury a který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VII. odst. 1 větě druhé.
3. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.
4. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před termínem plnění.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a právními předpisy, zejména v souladu s Výzvou a jejími přílohami, Metodikami a Pokyny, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
7. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Vadami uvedenými v první větě tohoto odstavce mohou být i vady díla, které vytkne poskytovatel dotace v procesu schvalování žádosti o podporu k Projektu, a které vznikly v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy. Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen Zhotovitele nejpozději do **14 dnů** od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do **7 dnů** od provedeného písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ.
8. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit Zhotovitel.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem, jestliže Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

**VII. článek**

**Smluvní pokuty, úroky z prodlení**

1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo (dokončit a předat finální verzi studie proveditelnosti) ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2** % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli.
2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 7 článku VII této smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
3. Částky smluvní pokuty uložené v souladu s touto smlouvou je Objednatel oprávněn odečíst od Zhotovitelem fakturovaných částek (tj. započítat proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za plnění předmětu této smlouvy).
4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Zhotoviteli zaplatit.

**VIII. článek**

**Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď**

1. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. Za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli dle této smlouvy se považuji mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory Objednateli na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Objednateli poskytovatelem dotace/kontrolním orgánem, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při provádění díla dle této smlouvy, (např. dílo bude obsahovat vadu (nedodělek), která se projeví až v zadávací dokumentaci či zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky, a jejímž následkem bude Objednateli udělena finanční sankce či korekce ze strany dotačního nebo kontrolního orgánu). V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Zhotovitel Objednateli uhradit, pakliže jej k tomu Objednatel vyzve.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních právních předpisů.
3. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení).
4. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelem se považuje zejména to, když Zhotovitel je v prodlení s odevzdáním díla po dobu delší než **30 dnů**.
5. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvající déle než **30 dnů**. Výpovědní lhůta činí **5 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta **5 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli.
7. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatele využitelné. Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

**IX. článek**

**Změny a zánik smlouvy, jednání kontaktních osob**

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem VIII. této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku II. odst. 4, v článku IV. odst. 4., v článku V. odst. 1 a 2 a v článku VI. této smlouvy jednat a podepisovat kontaktní osoby ve věcech odborných nebo smluvních, tzn. tyto jsou zejména oprávněny připomínkovat návrh díla, vydat písemné potvrzení o tom, že dílo je v souladu s Výzvou, jejími přílohami a Metodikami a Pokyny, spolupracovat a předávat si podklady a informace nutné pro plnění této smlouvy, podepisovat protokol o předání a převzetí díla, protokol o odstranění vad a nedodělků, protokol o nepřevzetí díla, reklamace a výzvy k odstranění vad.

**X. článek**

**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). O uveřejnění smlouvy Objednatel bude bezodkladně informovat Zhotovitele.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
3. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby), že smlouva či jakákoliv její část obsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, má se za to, že tato smlouva či jakákoliv jejich část neobsahuje obchodní tajemství.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách MJVM [www.muzeum-zlin.cz](http://www.muzeum-zlin.cz), v sekci Úvodní stránka, Ochrana osobních údajů (GDPR).
5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dvě Objednatel.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 V(e) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

XXX XXX

ředitel per procura

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-1)