OBCHODNÍ NABÍDKA

Vážený pane řediteli,

Na základě výzvy ZOO Liberec, p. o. a aktuálního vývoje přípravných prací pro evropský komunitní projekt LIFE+ podáváme nabídku na zakázku „ZOO Liberec – KČOV – DÚR“.

Nabídka vychází z doposud provedených aktivit a monitoringu kvality vody v Jezírku a na odtoku z areálu tlustokožců, provedeného v letech 2017 a 2018.

|  |  |  | Odběratel: ZOO Liberec, příspěvková organizace MVDr. David Nejedlo - ředitel Adresa: Lidové sady 425/1460 01 Liberec 1 E-mail: xxx Tel: xxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabídka č: | N-319157 |  |  |
| Datum: | 6. 12. 2019 |  |  |
| Vystavil/a: | Petr Kvapil – výkonný ředitel |  |  |
| Konec platnosti: | 30. 1. 2020 |  |  |

# Rozsah a popis prací :

Kořenová čistírna odpadních vod z pavilonu tlustokožců, je jedním ze základních prvků kruhového hospodaření s vodou v areálu ZOO Liberec, kterou rozvíjí mezinárodní projekt LIFE4ZOO. KČOV bude vybudována v prostoru stávajícího prameniště, vedle pavilonu levhartů a bude sloužit k přečištění odpadní vody z pavilonu slonů a tapírů a jejímu znovuvyužití k nadlepšení vodního režimu Jizerského potoka a Labutího jezírka v areálu ZOO.

Projekt k územnímu rozhodnutí bude obsahovat :

Průzkumné práce :

- Zajištění geodetického zaměření zájmového území – tachymetrický polohopisný a výškopisný plán

- Zajištění průběhu vedení inženýrských sítí

- Technický popis (pasport) stávajících, souvisejících, stavebních objektů – terénní průzkum a rešerše archivních podkladů

- Odběr a rozbor odpadní vody ze Slonince – posouzení agresivity na beton (výstavba budoucího objektu vícekomorového monolitického septiku)

Projekční práce :

- Návrh stavebního objektu kořenové čistírny ve stupni DÚR - situační výkresy, dokumentace objektů, charakteristické půdorysy, charakteristické řezy, souhrnná technická zpráva

- Posouzení možností napojení objektu KČOV do plánovaného recyklačního okruhu ZOO.

Inženýrská činnost :

- Zajištění projednání zpracované PD s dotčenými orgány, vlastníky a správci inženýrských sítí a vlastníky pozemků, podání žádosti o územní rozhodnutí

# Cenová kalkulace :

| číslo | položka | jednotka | cena za jednotku | počet jednotek | celková cena (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| průzkumné práce |  |  |  |  |  |
| 1 | geodetické zaměření - polohopis + výškopis | soubor | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| 2 | terénní průzkum a přípravné práce, zajištění průběhu inženýrských sítí | den | 3 600,00 | 1,5 | 5 400,00 |
| 3 | pasportizace stávajících technických objektů, souvisejících s KČOV | den | 3 600,00 | 3 | 10 800,00 |
| 4 | odběr a rozbor vody - agresivita na beton | soubor | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
| 5 | sled a řízení prací - organizace přípravných prací a průzkumů, příprava podkladů, zadání prací | soubor | 7 800,00 | 1 | 7 800,00 |
| projekční práce |  |  |  |  |  |
| 6 | projekční práce - návrh stavebního objektu KČOV ve stupni DUR | soubor | 128 500,00 | 1 | 128 500,00 |
| 7 | tisky | paré | 1 000,00 | 6 | 6 000,00 |
| inženýrská činnost |  |  |  |  |  |
| 8 | projednání PD s dotčenými orgány a vlastníky pozemků, vlastníky a správci inženýrských sítí, podání žádosti o územní rozhodnutí | soubor | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 |
|  | CENA CELKEM |  |  |  | 199 500,00 |
|  | 21 % DPH |  |  |  | 41 895,00 |
|  | CENA VČETNĚ DPH |  |  |  | 241 395,00 |

Termín :

- Průzkumné práce ……………………………………………….... 	1 měsíc od podpisu SoD

- Projekční práce .…………………………………………………  	3 měsíce od podpisu SoD

- Inženýrská činnost ……………………………………………….  	6 měsíců od podpisu SoD

Závěr :

Společnost Photon Water Technology, s.r.o. tímto podává nabídku na zakázku „ZOO Liberec – KČOV“ a prohlašuje, že disponuje týmem pracovníků, který je schopen tuto zakázku realizovat.

V Liberci dne 6. 12. 2019

Nabídku vyhotovil: xxx

tel.: xxx email:  xxx

Tato nabídka je platná do 30. 1. 2020