Smlouva o dílo č. SML2016-032-Ko

**DODATEK č. 1**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Lipník nad Bečvou, stavební úpravy vodovodu v ul. B. Němcové“

 **I. Smluvní strany**

**1.1.OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

**1.2.ZHOTOVITEL:**

**SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o**

Mánesova 1558, 751 31, Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce : ing. Bohumil Solař, jednatel a ředitel společnosti

 Radek Špunar, jednatel společnosti

IČ : 47669349

DIČ : CZ 47669349

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy o dílo (dále jen: „smlouva“) jsou pravdivé. Smluvní strany prohlašují, že disponují oprávněním k podnikání v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

**V. Cena za dílo**

Cena za dílo v čl. V, odst. 5.1. původní SOD č. SML2016-032-Ko se v důsledku změn rozsahu prací mění takto :

- potrubí DN 80 nebude měněno od napojení na stávající vodovod DN 150 ze směru z ul.

 Bratrské do ul. B. Němcové v délce 14,5 m (st. 0,000 – 0,0145 km)

- po upřesnění trasy potrubí DN 100 je o 2,5 m delší proti PD, tj. místo původních 14,5 m bude

 vyměněno 17 m

- z důvodu křížení vodovodu DN 80 s plynovodem pod místní komunikací bude v lomu V7,

 st.0,2915 km v místě přechodu profilu potrubí DN 80 na DN 100 osazen automatický

 vzdušník HAWLE

- vzhledem ke koliznímu křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi a nutnosti

 provedení většího počtu sond v komunikaci dojde ke zvýšení objemu asfaltování dle

 stanovení rozsahu správcem místní komunikace

**5.1.** Původní cena díla 1 861 504,18 Kč

 Vícepráce 195 690,99 Kč

Méněpráce 139 539,60 Kč

 Nová cena díla 1 917 655,57 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML2016-032-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD č. SML2016-032-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha : 1x výkaz výměr

V Lipníku n/B, dne: 15.12.2016 V Přerově , dne 15.12.2016

………………………………. …………………………….

 Ing.Bohumil Solař Ing. Miroslav Dundálek

Jednatel a ředitel společnosti ředitel společnosti

 Za zhotovitele: Za objednatele: