Č.j. ………………..

**Dodatek č. 1 Smlouvy**

**k projektu číslo MN-2014-024-FO-23063 s názvem**

**„Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru – dodatečné dodávky“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Lucie Chudá

Tel.: 251 108 114

E-mail: chuda@czda.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Bohemia Müller s.r.o.**

Zastoupený: Karlem Müllerem, jednatelem

 Ing. Václavem Langheinrichem, jednatelem

Každý jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně

Sídlem: Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov

Kontaktní osoba zhotovitele: Miroslav Polák, vedoucí odboru automatizační techniky

Tel.: +420 725 033 108

E-mail: miroslav.polak@bohemiamuller.cz

IČO: 25015265

DIČ: CZ2515265

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3781842/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo MN-2014-024-FO-23063s názvem „Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru – dodatečné dodávky“ uzavřená dne 11.1.2016

 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.2. *Plnění předmětu smlouvy bude trvat do 30.11.2016.*

*3.3. Realizátor je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31.7.2016. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit za předcházející období trvání realizace projektu. Zpráva bude zpracována na ČRA stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné a současně i v elektronické podobě.*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Michal Kaplanředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:Karel Müllerjednatel Bohemia Müller s.r.o. |