# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2016v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), číslo smlouvy objednatele: ............................... a

#  číslo smlouvy zhotovitele: 216011, (dále jen „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

**INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV**

se sídlem: Celetná 17, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou

IČ: 00023205

DIČ: CZ00023205

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

kontaktní osoba: XXXXX, provozně ekonomická náměstkyně, tel: XXXXX, e-mail: XXXXX

 (dále jen „Objednatel“)

1. **Zhotovitel:**

 **KLEMENT a.s.**

zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva

a Ing. Jaroslavem Novotným, členem představenstva

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice

IČ: 25016695

DIČ CZ25016695

bankovní spojení: XXXXX

 č. účtu: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

 č. účtu: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

 č. účtu: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

 č. účtu: XXXXX

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, datum zápisu 03.03.1997

kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva a generální ředitel, tel:

XXXXX, e-mail: XXXXX

Správce Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka

a

**IMOS group s.r.o.**

zastoupený Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem společnosti

se sídlem: Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1

IČ: 27756971

DIČ CZ27756971

bankovní spojení: XXXXX

 č. účtu: XXXXX, XXXXX

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252272, datum zápisu 30.11.2007

kontaktní osoba: Albín Sybera, jednatel, tel: XXXXX, e-mail: XXXXX

Druhý společník Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka

Spolu vystupující ve společnosti pod názvem „Společnost KLEMENT – IMOS, Nekázanka“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 8.6.2016, se sídlem společnosti: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, s tím, že za společníky Společnosti jedná správce společnosti:

KLEMENT a.s.

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974

zastoupená: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Novotným, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „Smluvní strany“)

**II. Předmět dodatku**

1. Zhotovitel požádal Objednatele o schválení změny osoby na pozici „Vedoucí pracovník zodpovědný za vedení realizace zakázky“. Obě strany se tedy dohodly na tomto novém znění písm. a) bodu 6.4 článku 6. Provádění díla, smlouvy:
2. **Vedoucí pracovník zodpovědný za vedení realizace zakázky –** [jméno, dat. nar.]:

XXXXX, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru pozemní stavby, osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., minimálně 12 let praxe v oboru pozemních staveb z toho minimálně 5 let praxe v oblasti obnovy památek – vykonávání funkce manažera na minimálně 2 stavbách, z toho minimálně 1 stavba z oblasti obnovy památek, kde investiční náklady na stavbu byly min 45 mil bez DPH, vykonávání funkce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na minimálně 2 stavbách, z toho minimálně 1 stavba z oblasti obnovy památek, kde investiční náklady na stavbu byly min. 45 mil bez DPH

1. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří doklady k prokázání kvalifikace XXXXX – nového Vedoucího pracovníka zodpovědného za vedení realizace zakázky, tj. kopie životopisu - čestného prohlášení, kopie čestného prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom), kopie osvědčení z ČVUT o vyšší kvalitě odborné přípravy, kopie osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby č. 0300205.
2. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na níže uvedeném novém znění bodu 11. článku 6. Provádění díla, smlouvy:

6.11 Objednatel je povinen do 25 (dvaceti pěti) pracovních dnů ode dne podpisu této SoD předat Zhotoviteli objekt určený k provádění Díla (dále jen „**Staveniště**“) a Zhotovitel je povinen jej od Objednatele v této lhůtě převzít. O předání Staveniště bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol. Lhůta pro dokončení Díla běží ode dne předání Staveniště, ledaže je Zhotovitel v prodlení s převzetím Staveniště. V takovém případě lhůta pro dokončení Díla počíná běžet 25. (dvacátým pátým) pracovním dnem po podpisu SoD.

1. Zhotovitel dále sděluje Objednateli, že společníci Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka založili společný účet a žádají Objednatele, aby na tento účet č. XXXXX vedený u XXXXX, zasílal veškeré úhrady ceny Díla. Účet je registrovaný u Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Labem u společnosti KLEMENT a.s., správce Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek má jednu přílohu:
* Doklady prokazující kvalifikaci XXXXX, Vedoucího pracovníka zodpovědného za vedení realizace zakázky
1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| V Praze dne: |  |  |
| Za objednatele: |  |  |
|  |  |  |
| **Ing. Pavla Petrová** ředitelkaINSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAVV Řehlovicích dne: |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |
|  |  |  |
| **Ing. Vlastimil Kaňovský** |  | **Ing. Jaroslav Novotný**  |
| *předseda představenstva* KLEMENT a.s. *správce*Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka |  | *člen představenstva*KLEMENT a.s.*správce*Společnosti KLEMENT – IMOS, Nekázanka |
|  |  |  |