Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: zhotovitele: 2016/15

 objednatele: 104/2016

na akci:

**„Zřícenina hradu Cornštejn - sanace zdí – havárie“**

(dále jen „Smlouva“)

*uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami dne 23. 9. 2016, který dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou navzájem uzavřeli:*

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název:  **Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace**

Sídlo: Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

IČ: 00092738

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:

na straně jedné jako „**objednatel**“

**a**

**Zhotovitel:**

Název: **ARCHATT, s.r.o.**

Sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Kontaktní místo: Vídeňská 127, 619 00 Brno

Zastoupen: Ing. Janem Všetečkou

IČ: 46960180

DIČ: CZ46960180

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 6214

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

**I.**

**Účel dodatku**

* 1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016//15 a 104/2016 na provedení sanace hradních stěn na zřícenině hradu Cornštejn (dále jen „*dodatek*“) spočívající ve změně doby plnění.

II.

**Zdůvodnění**

1. S ohledem na povinnosti při hospodaření se svěřeným majetkem nařídil dne 28. 11. 2016 technický dozor v souladu s čl. 2.5. a 10.1. Smlouvy přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek:
* teploty vzduchu pod bodem mrazu
* v souladu s technologickými podmínkami pro užití malty a s normovými požadavky (ČSN) je nutné, aby teplota vzduchu, materiálů ani zdících prvků během zpracování a tuhnutí maltové směsi neklesla pod +5°C.

III.

**Doba a místo plnění**

V článku III. Doba a místo plnění se mění bod 3.1.a doplňuje se bod 3.5.

3.1.

### **Termín zahájení stavebních prací:** pracovní den následující **po dni předání staveniště zhotoviteli.**

### **Termín ukončení stavebních prací a předání**

### **díla:** do **10 týdnů** od uzavření smlouvy o dílo, nejpozději však do 20. 12. 2016.

 se nahrazuje textem:

### **Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů** po pominutí překážek

### **Termín ukončení stavebních prací a předání**

### **díla:** do **2 týdnů** od pominutí překážek, nejpozději však do 10. 04. 2017.

3.5. Překážkami se zejména rozumí:

* při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C,
* podklad musí být suchý, bez námrazy,

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Ve Znojmě dne 15.12.2016 V Brně  dne 19.12.2016

………………………………………………… …………………………………………………

**Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka Ing. jan Všetečka, jednatel**

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, ARCHAT, s.r.o.

příspěvková organizace

za objednatele za zhotovitele