D o h o d a

o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

I.

Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

*1. Muzeum Českého ráje v Turnově*

*organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999*

příspěvková organizace Libereckého kraje

##### IČO 00085804

bankovní spojení:

číslo účtu:

se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov

zastoupený ředitelkou PhDr. Vladimírou Jakouběovou

odborný garant:

dále „Zhotovitel“

*2. Vodohospodářské sdružení Turnov*

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01

zast.: ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 49295934

dále „Objednatel“

II.

Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2020 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

III.

Práva a povinnosti účastníků dohody

*1. Zhotovitel se zavazuje, že:*

a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okresu Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění;

b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení nálezové zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;

c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl;

d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zprávou o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;

e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. *Objednatel se zavazuje, že:*

a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;

b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;

c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;

d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

IV.

Náklady na záchranný archeologický výzkum

1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.

2. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu 265 003,- Kč (bez DPH) stanoveném kalkulací pro každou stavbu zvlášť (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.

3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatelse zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.

2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.

4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31.12 2021.

5. Tato dohoda nahrazuje nerealizované akce z roku 2019 (viz položky č. 2 – nebude realizována, přesun akcí do 2020 č. pol. 4, 7, 8, 11, 16, 17, 20).

V Turnově dne: 21. 02. 2020 V Turnově dne: 24. 02. 2020

za *Muzeum Českého ráje v Turnově*: za *Vodohospodářské sdružení Turnov*:

..................................................... ……………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | | |  |

Příloha 1 – soupis staveb

1) Jilemnice - obnova VH sítí sídliště Spořilov - 1. etapa (duben - srpen 2020)

2) Jilemnice - BZ Nouzov (duben - červenec 2020)

3) Jilemnice - doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka - 1. část (duben - červen 2020)

4) Jilemnice - kanalizační přípojky pro čp. 64 (srpen - září 2020 - doba realizace 3 týdny)

5) Jilemnice - prodloužení kanalizace Na Račanech (září - říjen 2020 - realizace 4 týdny)

6) Jilemnice - prodloužení kanalizace ulice Sokolská (realizace září 2020 - 2 týdny)

7) Jilemnice - prodloužení kanalizace pro 5 RD na Kozinci (realizace duben-červen 2020 - cca 4 týdny)

8) Rokytnice nad Jizerou - BZ US 6 (červenec - září 2020)

9) Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodu Hrádka (březen - červen 2020)

10) Lomnice nad Popelkou - obnova VH sítí v ulici Sportovců (duben - červen 2020)

11) Lomnice nad Popelkou - BZ Za Benzinkou (květen-červenec 2020)

12) Semily - Ulice Cihlářská (červen - listopad 2020)

13) Chuchelna - sídliště (květen -r. 2021)

14) Líšný - ČOV a kanalizace (květen - r. 2021)

15) Rovensko pod Troskami - Václaví - vodovod Rovensko p. Tr., nový vodní zdroj (duben - listopad 2020)

16) Rovensko pod Troskami - BZ Havlíčkova, Zahradní (srpen - říjen 2020)

17) Rovensko pod Troskami - rekonstrukce ČS Liščí Kotce (srpen 2020 - březen 2021)

18) Přepeře - IS pro výstavbu 3 RD (Na Potůčku) - březen - duben 2020

19) Přepeře - prodloužení vodovodu (Na Potůčku) - září 2020

20) Ohrazenice - prodloužení kanalizace a vodovodu u požární nádrže (březen - duben 2020)

21) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Komenského (20.2. - 9.9.2020)

22) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Mašov (duben nebo květen 2020)

23) Turnov - intenzifikace ČOV (červen 2020 - listopad 2021)

24) Turnov - průzkumy zdroj Šlejferna (konec února nebo březen 2020)

25) Turnov - BZ Hruštice, Károvsko - vodovod a kanalizace (květen - říjen 2020)

26) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Boženy Němcové (červen - listopad 2020)

Příloha 2 – kalkulace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Jilemnice - obnova VH sítí sídliště Spořilov - 1. etapa (duben - srpen 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 16 | 500 | 8 000,00 |
| terénní technik (16 dohledů) | 48 | 300 | 14 400,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1600 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 1120 km |  |  | 12 096,00 |
| celkem |  |  | 36 096,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti | | | 12 032,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Jilemnice - BZ Nouzov (duben - červenec 2020) | | |  |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 14 | 500 | 7 000,00 |
| terénní technik (14 dohledů) | 42 | 300 | 12 600,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1400 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 980 km |  |  | 10 584,00 |
| celkem |  |  | 31 584,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti | | | 10 528,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) Jilemnice - doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka - 1. část (duben - červen 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 12 | 500 | 6 000,00 |
| terénní technik (12 dohledů) | 36 | 300 | 10 800,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1200 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 840 km |  |  | 9 072,00 |
| celkem |  |  | 27 072,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti | | | 9 024,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4) Jilemnice - kanalizační přípojky pro čp. 64 (srpen - září 2020 - doba realizace 3 týdny) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 4 | 500 | 2 000,00 |
| terénní technik (4 dohledy) | 12 | 300 | 3 600,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 400 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 280 km |  |  | 3 024,00 |
| celkem |  |  | 9 024,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti | | | 3 008,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5) Jilemnice - prodloužení kanalizace Na Račanech (září - říjen 2020 - realizace 4 týdny) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 5 | 500 | 2 500,00 |
| terénní technik (5 dohledů) | 15 | 300 | 4 500,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 500 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 350 km |  |  | 3 780,00 |
| celkem |  |  | 11 280,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti | | | 3 760,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6) Jilemnice - prodloužení kanalizace ulice Sokolská (realizace září 2020 - 2 týdny) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 3 | 500 | 1 500,00 |
| terénní technik (3 dohledy) | 9 | 300 | 2 700,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 300 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 210 km |  |  | 2 268,00 |
| celkem |  |  | 6 768,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti | | | 2 256,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7) Jilemnice - prodloužení kanalizace pro 5 RD na Kozinci (realizace duben-červen 2020 - cca 4 týdny) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 5 | 500 | 2 500,00 |
| terénní technik (5 dohledů) | 15 | 300 | 4 500,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 500 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 350 km |  |  | 3 780,00 |
| celkem |  |  | 11 280,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/3 skutečnosti | | | 3 760,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8) Rokytnice nad Jizerou - BZ US 6 (červenec - září 2020) | | |  |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 10 | 500 | 5 000,00 |
| terénní technik (10 dohledů) | 40 | 300 | 12 000,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1000 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Rokytnice a zpět=100 km - celkem 1000 km |  |  | 10 800,00 |
| celkem |  |  | 28 800,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9) Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodu Hrádka (březen - červen 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 14 | 500 | 7 000,00 |
| terénní technik (14 dohledů) | 42 | 300 | 12 600,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1400 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Lomnice n.P. a zpět =50 km; celkem 700 km |  |  | 7 560,00 |
| celkem |  |  | 28 560,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti | | | 14 280,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10) Lomnice nad Popelkou - obnova VH sítí v ulici Sportovců (duben - červen 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 12 | 500 | 6 000,00 |
| terénní technik (12 dohledů) | 36 | 300 | 10 800,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1200 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Lomnice n.P. a zpět =50 km; celkem 600 km |  |  | 6 480,00 |
| celkem |  |  | 24 480,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti | | | 12 240,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11) Lomnice nad Popelkou - BZ Za Benzinkou (květen-červenec 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 12 | 500 | 6 000,00 |
| terénní technik (12 dohledů) | 36 | 300 | 10 800,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1200 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Lomnice n.P. a zpět =50 km; celkem 600 km |  |  | 6 480,00 |
| celkem |  |  | 24 480,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti | | | 12 240,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12) Semily - Ulice Cihlářská (červen - listopad 2020) | | |  |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 20 | 500 | 10 000,00 |
| terénní technik (20 dohledů) | 60 | 300 | 18 000,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 2000 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Semily a zpět=40 km - celkem 800km |  |  | 6 912,00 |
| celkem |  |  | 36 912,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti | | | 15 456,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13) Chuchelna - sídliště (květen - r. 2021) | |  |  |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 30 | 500 | 15 000,00 |
| terénní technik (30 dohledů) | 90 | 300 | 27 000,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 3000 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Chuchelna a zpět=40 km - celkem 1200 km |  |  | 12 960,00 |
| celkem |  |  | 57 960,00 |
| vzhledem k souběhu staveb v lokalitě kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti | | | 28 980,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14) Líšný - ČOV a kanalizace (květen - r. 2021) | | |  |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 16 | 500 | 8 000,00 |
| terénní technik (16 dohledů) | 32 | 300 | 9 600,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1600 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Lišný a zpět=24 km - celkem 384 km |  |  | 4 147,20 |
| celkem |  |  | 23 347,20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15) Rovensko pod Troskami - Václaví - vodovod Rovensko p. Tr., nový vodní zdroj (duben - listopad 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 2 | 500 | 1 000,00 |
| terénní technik (2 dohledy) | 4 | 300 | 1 200,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 200 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Václaví a zpět=20 km - celkem 40 km |  |  | 432,00 |
| celkem |  |  | 2 832,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16) Rovensko pod Troskami - BZ Havlíčkova, Zahradní (srpen - říjen 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 4 | 500 | 2 000,00 |
| terénní technik (4 dohledy) | 8 | 300 | 2 400,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 400 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Rovensko a zpět=20 km - celkem 80 km |  |  | 864,00 |
| celkem |  |  | 5 664,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17) Rovensko pod Troskami - rekonstrukce ČS Liščí Kotce (srpen 2020 - březen 2021) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 2 | 500 | 1 000,00 |
| terénní technik (2 dohledy) | 4 | 300 | 1 200,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 200 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-Václaví a zpět=20 km - celkem 40 km |  |  | 432,00 |
| celkem |  |  | 2 832,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18) Přepeře - IS pro výstavbu 3 RD (Na Potůčku) - březen - duben 2020 | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 5 | 500 | 2 500,00 |
| terénní technik (5 dohledů) | 10 | 300 | 3 000,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 500 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |  |  | 500,00 |
| celkem |  |  | 6 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19) Přepeře - prodloužení vodovodu (Na Potůčku) - září 2020 | | |  |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 2 | 500 | 1 000,00 |
| terénní technik (2 dohledy) | 4 | 300 | 1 200,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 200 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |  |  | 200,00 |
| celkem |  |  | 2 600,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20) Ohrazenice - prodloužení kanalizace a vodovodu u požární nádrže (březen - duben 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 5 | 500 | 2 500,00 |
| terénní technik (5 dohledů) | 10 | 300 | 3 000,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 500 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |  |  | 500,00 |
| celkem |  |  | 6 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Komenského (20.2. - 9.9.2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 12 | 500 | 6 000,00 |
| terénní technik (12 dohledů) | 24 | 300 | 7 200,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1200 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-v místě |  |  | 600,00 |
| celkem |  |  | 15 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Mašov (duben nebo květen 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 2 | 500 | 1 000,00 |
| terénní technik (2 dohledy) | 4 | 300 | 1 200,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 200 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |  |  | 200,00 |
| celkem |  |  | 2 600,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23) Turnov - intenzifikace ČOV (červen 2020 - listopad 2021) | | |  |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 2 | 500 | 1 000,00 |
| terénní technik (2 dohledy) | 4 | 300 | 1 200,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 200 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |  |  | 200,00 |
| celkem |  |  | 2 600,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24) Turnov - průzkumy zdroj Šlejferna (konec února nebo březen 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 1 | 500 | 500,00 |
| terénní technik (1 dohled) | 2 | 300 | 600,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 100 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |  |  | 100,00 |
| celkem |  |  | 1 300,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25) Turnov - BZ Hruštice, Károvsko - vodovod a kanalizace (květen - říjen 2020) | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 10 | 500 | 5 000,00 |
| terénní technik (10 dohledů) | 20 | 300 | 6 000,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1000 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |  |  | 1 000,00 |
| celkem |  |  | 13 000,00 |

26) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Boženy Němcové (červen - listopad 2020)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |
| archeolog | 15 | 500 | 7 500,00 |
| terénní technik (15 dohledů) | 30 | 300 | 9 000,00 |
| II. další přímé náklady: |  |  |  |
| materiál a služby |  |  | 1500 |
| III. cestovné |  |  |  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |  |  | 1 500,00 |
| celkem |  |  | 19 500,00 |