Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na stavbu Laboratoř pro Průmysl 4.0 – část 2 – elektroinstalační práce

(dále jen „dodatek“)

**I.  
Smluvní strany**

1. **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace**

se sídlem: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

zastoupena: Ing. Janem Mecou – ředitelem organizace

IČO: 00601322

DIČ: CZ00601322

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 5633771/0100

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Ing. Lukáš Šulkovský**

se sídlem: M. Alše 387, Vrbno pod Pradědem 793 26

zastoupena: Ing. Lukáš Šulkovský

IČO: 75876477

DIČ: CZ8105064924

bankovní spojení: FIO a.s.

číslo účtu: 2300518265/2010

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na živnostenském úřadě Bruntál č.j. OZU/86922-01/2619-2007/mys.

(dále jen „**zhotovitel**“)

se dohodly na této změně Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 12. 2019 (dále jen smlouva):

**II.**

1. Termín provedení díla je závislý na koordinaci s provedením stavebních prací VZ „Laboratoř pro Průmysl 4.0 II. – stavební práce“. Zhotovitel nemohl 15 dní postupovat v provádění prací, kdy musel čekat na provedení nezbytné stavební části.
2. Termín dokončení měníme v čl IV. Doba a místo plnění odst. 1 takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 105 dnů od podpisu smlouvy o dílo a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli

**III.**

* 1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
  2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
  3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Bruntále dne  …………………………………….  Ing. Jan Meca  ředitel organizace |  | V Bruntále dne  ……………………………..  Ing. Lukáš Šulkovský |