Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Nový Jičín**

*se sídlem:* Masarykovo nám. 1/1

 741 01 Nový Jičín

*zastoupený:* Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

*IČO:* 00298212

*bankovní spojení:* Komerční banka a.s., Nový Jičín

*číslo účtu:* 16635801/0100

*osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:* Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **MR Design CZ s.r.o.**

*se sídlem:* Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba

*zastoupený:* Ing. Romanem Diehelem, jednatelem

*IČO:* 253 88 606

*DIČ:* CZ 253 88 606

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 17 740

bankovní spojení: ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna

*číslo účtu:* 165428953/0300

*Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:* Ing. Roman Diehel

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě zjištění nových skutečností při vypracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ (nutnost doplnění stavebně technického průzkumu a zapracování změn a úprav nových zjištění) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020 tohoto znění:

**II.**

1. V článku III. - Předmět plnění smlouvy - se mění znění odstavce 1., který nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) včetně zajištění doplnění stavebně technického průzkumu a dokumentaci pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého rozpočtu stavby. Součástí předmětu plnění je také zajištění inženýrské činnosti (vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí) potřebné pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.“

2. V článku V. - Cena díla - se mění znění odstavce 3., který nově zní takto:

„3. Cena díla:

Cena za projektovou dokumentaci – DÚSP včetně doplnění stavebně technického průzkumu bez DPH 747 000,- Kč

Cena za inženýrskou činnost včetně zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bez DPH 120 000,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci – DPS bez DPH 540 000,- Kč

Cena za zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého rozpočtu stavby bez DPH 80 000,- Kč

**Cena celkem bez DPH 1 487 000,- Kč**

**Cena celkem s DPH 1 799 270,- Kč**

Slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátdevěttisícdvěstěsedmdesát korun českých.

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.**“**

**III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

3.  Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15-ti dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku po znečitelnění osobních údajů.

 4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí

V Novém Jičíně dne 02.03.2020 V Ostravě dne 26.02.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ..................................................... .........................................................

Mgr. Stanislav Kopecký Roman Diehel

starosta města jednatel MR Design CZ s.r.o