Dodatek číslo 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.07.2019

Objednatel : 26. základní škola , Skupova 22 , příspěvková organizace

IČO : 70879834

Zastoupená ředitelkou školy , paní Mgr. Evou Švolbovou

a

Zhotovitel : AREA group s.r.o.

se sídlem: Šafaříkovy sady 5, 301 00Plzeň IČ: 25203231

Zastoupena jednatelem společnosti panem Ing. Jaroslavem Boříkem

se na základě vzájemné dohody a odsouhlasené nabídky na požadované vícepráce projektu dohodly na uzavření tohoto dodatku k původně uzavřené smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019 .

čl. I

Předmět plnění

Předmět plnění se oproti původně uzavřené smlouvě rozšiřuje o :

5. Provedení stavebně technického průzkumu , doměření stávajících stavů , mykologický průzkum dřevěných stropních konstrukcí nad 3.NP a navazující statické posouzení nosných stropních dřevěných konstrukcí nad 3.NP .

Ostatní ujednání čl. I zůstávají beze změn .

čl. II

Doba plnění

Na základě rozšíření věcného plnění předmětu této smlouvy uvedeného v čl. I se zhotovitel zavazuje k níže uvedeným dílčím termínům plnění:

1/zahájení plnění - do 30.08.2019

2/ dokončení projektové dokumentace v rozsahu čl. I , odst. 1 a 5 - do 31.03. 2020 3/ provedení činností specifikovaných v čl. I , odst. 2 a 3 do 30.04.2020

4/ plnění dle čl. I , odst.4 - do 15.04.2020

ČI. III

Cena

Na základě věcného rozšíření smlouvy se smluvní cena navyšuje z původní ceny dodatku č. 1 - 334.930 Kč ( bez DPH ) na 490.000,- Kč ( bez DPH ) , což je navýšení o 156.000,-Kč .

čl. IV

Platební podmínky

Platební podmínky se tímto dodatkem upravují takto :

1/ Po dokončení a odsouhlasení projektu stavby 470.000,- Kč

2/ Po předání objednateli návrh na zahájení stavebního řízení 20.000,- Kč

čl. V

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání zůstávají beze změn .

V Plzni dne 31.1.2020

Objednatel Zhotovitel

**26. základní škola Plzeň** **AREA group s. r. o.**

Mgr. Eva Švolbová Ing. arch. Pavel Bořík