## Dodatek č. 4

## ke smlouvě o dílo č. 100/2019 ze dne 12. 6. 2019

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

se sídlem: Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

zastoupená: Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou

IČ: 00092738

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1581165309

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**  WOODWORK Service s.r.o.

se sídlem: č.p. 213, 664 67 Syrovice

zastoupený: Ing. Lukášem Spáčilem

zástupce pro věci smluvní: Ing. Lukáš Spáčil, XXXXXXXXXX

zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./ e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 29196973

DIČ: CZ29196973

číslo účtu: 2299328359/0800

zápis v obchodním rejstříku: C 64922 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Zhotovitel“)

#### 2. Účel dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 100/2019 ze dne 12. 6. 2019 (dále jen „dodatek“) spočívající v rozšíření předmětu plnění – ceny a prodloužení termínu realizace.

#### 3. Termín a místo plnění, staveniště

Doba realizace nově zní:

Doba realizace maximálně do 5 měsíců od předání staveniště.

Předpokládané ukončení: 16. 3. 2020.

#### 4. Cena za dílo

V článku 4. Cena za dílo se mění bod 4.2.

4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto:

cena celkem:

Cena díla bez DPH: 665.511,37 Kč

DPH 21% 139.757,27 Kč

Cena díla celkem vč. DPH činí: 805.268,64 Kč

Nahrazuje se textem:

Vícepráce:

Cena bez DPH 133.486,83 Kč

DPH 28.032,23 Kč

Cena s DPH 161.519,06 Kč

Cena celkem:

Cena bez DPH 798.998,20 Kč

DPH 167.789,50 Kč

Cena s DPH 966.787,70 Kč

Rozsah prací, o které se rozšiřuje předmět plnění, je blíže specifikován ve změnovém listě a v položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### 5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Příloha:

Změnový list a Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

|  |  |
| --- | --- |
| V Syrovicích, dne 28. 2. 2020  Za Zhotovitele:  ……………………………..  Ing. Lukáš Spáčil  WOODWORK Service s.r.o. | Ve Znojmě, dne 2. 3. 2020  za Objednatele:  ………………………..……………….  Ing. Vladimíra Durajková  Jihomoravské muzeum ve Znojmě,  příspěvková organizace |