Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19048 ze dne 4.11.2019

na akci: „KNÍR a.s., - Budova 9 - hemodialyzační oddělení"

I. Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |
| se sídlem: | Havlíčkovo nábřeží 600 |
|  | 762 75 Zlín |
| Zastoupený: |  |
| ve věcech smluvních: | MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva |
|  | Mgr. Lucie Štěpánková, členka představenstva |
| ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 27661989 |
| DIČ: | CZ27661989 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc |
|  | č. ú. 151203067/0300 |
| Tel.: | 577 552 790 |

RAPOS, spol. s r. o.

2. Zhotovitel:

se sídlem:

Palackého 529, Všetuly

769 01 Holešov

Zastoupený:

|  |  |
| --- | --- |
| ve věcech smluvních: | Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti |
| ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 25504487 |
| DIČ: | CZ25504487 |
| Bankovní spojení: | ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800 |
| Tel.: | 573 398 311,312 |
| E-mail: | rapos@rapos.cz[www.rapos.cz](http://www.rapos.cz) |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci **„KNTB a.s., - Budova 9 - Hemodialyzační oddělení"** (evidenční číslo veřejné zakázky 19048), *situovaná v areálu Krajské nemocnice T Bati, a.s.,* smlouva o dílo uzavřená dne 4.11. 2019 (dále jen Smlouva).

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje:

1. článek III. Doba plnění *se mění takto:*

Doba realizace 11.11.2019 - 11.2.2020

1. článek IV. Cena díla *se doplňuje takto:*

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle smlouvy o dílo Cena dle dodatku číslo 1 | 7 669 103 Kč bez DPH -**158 583 Kč bez DPH** |
| Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1 | 7 510520 Kč bez DPH |

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: položkový rozpočet na částku -158 583 Kč bez DPH

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA členka

**představenstva**

Ve Zlíně dne 27. 2. 2020 V Holešově dne 10. 2. 2020

 zhotovitel

objednatel

**MUDr. Radomír Maráček Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel**

**předseda představenstva**