Harmonogram restaurátorských prací

Akce: restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hranicích

|  |  |
| --- | --- |
| Demontáž  | 2 |
| Biosanace | 14 |
| Prekonsolidace | 1 |
| Očištění  | 5 |
| Konsolidace | 40 |
| Doplnění  | 40 |
| Rekonstrukce ruky model | 15 |
| Rekonstrukce ruky forma a výdusek | 10 |
| Barevné retuše  | 3 |
| Modely atributů, kříž a ratolest | 5 |
| Zhotovení atrubutů, zlacená měď a nerez | 4 |
| Zlacení a povrchová úprava | 5 |
| Zhotovení zvatozáře včetně zlacení | 2 |
| Osazení sochy včetně atributů | 2 |
| Závěrečná hydrofobizace | 1 |
| Dokumentace akce | 1 |

Celkem pracovních dnů včetně technologických přestávek 150

V Lednici Dne 29. 1. 2020

František Pavúček

Zhotovitel