**SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

 **PROJEKČNÍ PRÁCE NA PROJEKT**

**„Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“**

mezi

**sdružením zadavatelů Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Orientální ústav AV ČR, v.v.i. a Ústav pro soudobé dějiny, v.v.i**

jako Objednatelem

a

**ANTA spol. s r.o.**

jako Zhotovitelem

**Příloha č. 1**

**Specifikace požadavků Objednatele na Projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti**

[Příloha tvoří samostatný dokument]

Zveřejněno:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Profil zadavatele**  | <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/psychologicky-ustav-av-cr-v-v-i>  |
| **Elektronický nástroj**  | <https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_413.html> |

Obsah těchto příloh č. 1, 2 a 5 je neměnný a odpovídá znění uveřejněnému v elektronickém nástroji. Zhotovitel se s těmito dokumenty před zpracováním nabídky v zadávacím řízení seznámil a podáním nabídky a podpisem smlouvy je akceptuje.

**Příloha č. 2**

**DOKUMENTACE OBJEDNATELE**

[Příloha tvoří samostatný dokument]

Zveřejněno:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Profil zadavatele**  | <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/psychologicky-ustav-av-cr-v-v-i>  |
| **Elektronický nástroj**  | <https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_413.html>  |

**Příloha č. 3**

## Harmonogram PLNĚNÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Milník** | **Fáze / část předmětu plnění** | **Začátek** | **Konec** |
| T1 | Poskytnutí Dokumentace průzkumu (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.2 Smlouvy)  | T0 (účinnost Smlouvy) | T1 = T0 + 16 týdnů |
| Poskytnutí Restaurátorského záměru (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.3 Smlouvy)  |
| T2 | Poskytnutí Dokumentace pro stavební povolení (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.4 Smlouvy)  | T1 | T2 = T1 + 32 týdnů |
| T3 | Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání Stavebního povolení (dle článku 4.2 Smlouvy)  | T2 | T3 = T2 + 24 týdnů |
| T4 | Poskytnutí Dokumentace pro provádění Stavby (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.5 Smlouvy)  | T3 | T4 = T3 + 12 týdnů |
| Poskytnutí Projekt interiéru (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.6 Smlouvy)  |

**Příloha č. 4**

## REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Člen Realizačního týmu** | **Kontaktní údaje** | **Kvalifikační body** |
| **1.** | **Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu - HIP)** | Jméno a příjmení: Telefon:E-mail:  | 25 b. |
| **2.** | **Výkonný projektant (hlavní architekt projektu)** | Jméno a příjmení: Telefon:E-mail:  | - |
| **3.** | **Interiérový architekt**  | Jméno a příjmení: Telefon:E-mail:  | 12 b. |
| **4.** | **Specialista na požárně bezpečnostní řešení staveb**  | Jméno a příjmení: Telefon:E-mail:  | 15 b. |
| **5.** | **Specialista na techniku prostředí staveb** | Jméno a příjmení: Telefon:E-mail:  | 12 b. |
| **6.** | **Specialista restaurátor** | Jméno a příjmení: Telefon:E-mail:  | 12 b. |

**Příloha č. 5**

**Seznam dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli**

1. Stavebně-historický průzkum – objekt Hybernská 1000/8
2. Průvodní zpráva pro stavbu – Studie využitelnosti objektu Hybernská 1000/8 – 04/2019,
3. Inventarizace umělecko-řemeslných prvků - součást Stavebně historického průzkumu, 1.díl
4. Geodetické zaměření stávajícího objektu Hybernská 1000/8

Zveřejněno:

|  |  |
| --- | --- |
| **Profil zadavatele**  | <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/psychologicky-ustav-av-cr-v-v-i>  |
| **Elektronický nástroj**  | <https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_413.html> |