Návrh na uzavření smíru:

- Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1/376, PSČ 128 01, IČO: 00551023,

jednající: M.Phil. Jan Baláč, náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT

a

- Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČO: 44851391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954, zastoupená: Martinem Sůrou, jednatelem

Soud schvaluje tento

s m í r :

- Společnost Atos IT Solution and Services, s.r.o. (dále jako „Dodavatel“) dodala České republice - Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jako „Objednatel“) v období od 31. 3. 2018 do 19. 2. 2019 vícepráce nad rámec sjednaného plnění Smlouvy o vytvoření jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS Zaměstnanost“ a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 22.12.2015 ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jako „Smlouva“) v rámci realizace veřejné zakázky IS Zaměstnanost (dále jako „IS ZAM“).

- K realizaci a dodání víceprací došlo z důvodu zpoždění okolních systémů Objednatele v období prodloužení realizační fáze projektu od 31.3.2018 do 19.2.2019, kdy toto plnění bylo v rámci řádných Řídících výborů projednáváno a poskytováno dle předpokládaného Změnového požadavku IS ZAM / ZP63 / 2019 (dále jen „ZP 63“) tak, aby mohl být plněn platný harmonogram projektu IS ZAM dle Dodatku č.5 Jednalo se zejména o činnosti v projektové, architektonické, analytické oblasti a o aktivity spojené s rozšířeným a opakovaným testováním v rámci projektu IS ZAM, jejichž poskytnutí bylo oběma smluvními stranami vyhodnoceno jako nezbytně nutné pro řádnou realizaci IS ZAM.

- ZP 63 však nebyl schválen a mezi Objednatelem a Dodavatelem nebyl v tomto duchu uzavřen ani příslušný dodatek ke Smlouvě, na základě něhož by byly uvedené vícepráce dodány. Ze strany Objednatele tak doposud nedošlo k úhradě za Dodavatelem realizované vícepráce bez právního důvodu a ze strany Objednatele tím došlo k bezdůvodnému obohacení.

- Dodavatel se dohodl s Objednatelem na soudním smíru, který řeší otázku dodání víceprací Dodavatele pro Objednatele v období od 31. 3. 2018 do 19. 2. 2019 v rámci realizace IS ZAM, přičemž Dodavatel pro Objednatele dle svého tvrzení vykonal v tomto období vícepráce v celkovém úhrnu 4.470 člověkodnů.

- Za vícepráce vykonané pro Objednatele na základě ZP 63 v období od 31. 3. 2018 do 19. 2. 2019 požadoval Dodavatel zaplacení částky 29.113.110,- Kč bez DPH, tj. 35.226.863,- Kč vč. DPH.

- Za účelem posouzení, zda Dodavatel provedl jím deklarované vícepráce nad rámec jeho povinností a požadovaného plnění plynoucí z realizace Smlouvy, specifikovaných ve ZP 63, zadal objednatel zpracování znaleckého posudku znalci v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací kryptologie, bezpečnost informačních systémů a informatika, Ing. Jindřichu Kodlovi, CSc.

- Ve znaleckém posudku č. 111/2019 ze dne 25. 10. 2019 („Znalecký posudek“) znalec Ing. Jindřich Kodl, CSc. konstatoval, že ze zjištění získaných na základě prozkoumání předložených podkladů Dodavatel skutečně provedl jím deklarované vícepráce specifikované v návrhu ZP 63, a to nad rámec jeho povinností a požadovaného plnění plynoucí z realizace smlouvy vč. jejich dodatků a již provedených změnových požadavků v období od 31. 3. 2018 do 19. 2. 2019, a že rozsah činností ve výkazech práce odpovídá rozsahu 4.465 člověkodnů.

- Pro finanční ocenění poskytnutých víceprací byla použita sazba za jeden člověkoden ve výši 6.513,- Kč bez DPH, která je smluvními stranami pro poskytování obdobných prací/služeb sjednána ve Smlouvě.

- Finanční ocenění poskytnutých víceprací dle závěrů znaleckého posudku tak činí 29.080.545,- Kč bez DPH, tj. 35.187.459,- Kč vč. DPH.

- Dodavatel se tímto vzdává práva na vydání bezdůvodného obohacení Objednatele za vícepráce Dodavatele realizované v rámci plnění IS ZAM v období od 31. 3. 2018 do 19. 2. 2019.

- Dodavatel prohlašuje, že nese náklady smírčího řízení zahájeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 na základě tohoto podepsaného smíru mezi účastníky na základě § 67 o.s.ř., v plné výši. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Dodavatel nese náklady na soudní poplatek.

- Dodavatel a Objednatel prohlašují, že každá ze stran nese své náklady právního zastoupení vztahující se ke smírčímu řízení na základě tohoto podepsaného smíru mezi účastníky na základě § 67 o.s.ř. sama.

- Dodavatel se zavazuje, že se bude podílet na nákladech Znaleckého posudku ve výši 50 % z ceny posudku, což činí 80.000,- Kč bez DPH, tj. 96.800,- Kč vč. DPH, s tím, že o tuto částku bude snížena výše uvedená částka 29.080.545,- Kč bez DPH, resp. 35.187.459,- Kč vč. DPH, kterou má Objednatel zaplatit Dodavateli na základě tohoto soudního smíru.

- Objednatel se zavazuje, že Dodavateli zaplatí celkem částku 35.090.659,- Kč včetně DPH ve výši 21 %, a to do 30 dnů od právní moci usnesení o schválení smíru Obvodním soudem pro Prahu 2.

- Veškeré vzájemné peněžité nároky Objednatele a Dodavatele vyplývající z poskytnutých víceprací Dodavatele pro Objednatele na základě ZP 63 v období od 31. 3. 2018 do 19. 2. 2019 jsou okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 o schválení smíru, vydaném na základě tohoto podepsaného smíru mezi účastníky na základě § 67 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“), nahrazeny nároky plynoucími z této dohody. Objednatel je oprávněn ponechat si a dále užívat veškerá plnění, která v souvislosti s dodáním víceprací na základě ZP 63 v období od 31. 3. 2018 do 19. 2. 2019 od Dodavatele obdržel.

- Dodavatel a Objednatel se zavazují poskytnout si veškerou vzájemnou součinnost vůči sobě navzájem i ve vztahu k soudu po celý průběh smírčího řízení ve smyslu §67 o.s.ř. tak, aby byl naplněn účel předmětného smíru, zejména pak si strany poskytnou součinnost nezbytnou k odstranění případných procesních či hmotněprávních překážek, které by bránily uzavření tohoto smíru.

V Praze dne	dle elektronického podpisu	          V Praze dne dle elektronického podpisu

| Atos IT Solutions and Sevices, s.r.o. |  | Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| --- | --- | --- |
| ___________________________ Jméno: Martin Sůra Funkce: jednatel |  | ___________________________ Jméno: M.Phil. Jan Baláč Funkce: náměstek ministra pro řízení sekce ekonomické a ICT |