DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo

č.j objednatele115V01300BE14- 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012

č.j. zhotovitele 1206012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12.2012, Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č.3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013

název akce:  Realizace stavby návštěvnického střediska CHKO Litovelské Pomoraví “Dům přírody Litovelského Pomoraví”

OBJEDNATEL:	Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu

se sídlem:  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 18228011/0710

IČ: 62933591					DIČ: neplátce

telefon: XXXXXX					fax: XXXXX

ZHOTOVITEL: 	COMMODUM spol. s r.o.

se sídlem: Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 Valašská Bystřice

kontaktní adresa: Železniční 4, 772 00 Olomouc

zastoupená: xxxxx, jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxx, obchodní ředitel

Spis. značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 4000702-801/0100

IČ: 465 77 238				            DIČ: CZ 465 77 238

telefon: XXXXX

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo

I.

1.1.  Obě smluvní strany se dohodly na aktualizaci časového Harmonogramu postupu provedení díla včetně termínu předání dokončeného díla, který je uveden v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

1.2.  Na základě této aktualizace se mění článek 3, odst. 3.1 z důvodu nabytí účinnosti smlouvy v zimních měsících, v klimaticky nejméně vhodných pro realizaci monolitických konstrukcí (základy, výkopy atd.), tak aby byly dodrženy technologické postupy a byla zaručena kvalita díla požadovaná dle smlouvy o dílo včetně záruk, dále v důsledku zastavení prací na komunikacích a řešení nesrovnalostí ve výkazu výměr (viz Dodatek č.4 smlouvy o dílo) a v důsledku pozdního získání nezbytných rozhodnutí pro realizaci předmětu smlouvy, tj. nabytí právní moci  rozhodnutí ze dne 4.7.2013 (2.8.2013 nabytí právní moci) ve věci umístění stavby DPLP – zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví „Rajská zahrada“, rozhodnutí ze dne 8.8.2013 (13.8.2013 nabytí právní moci) ve věci povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v rámci stavby a  rozhodnutí ze dne 9.12.2013 (8.1.2014 nabytí právní moci)  ve věci povolení k nakládání s vodami „Zdroj vody – kopaná studna na p.č. 1605/1 k.ú. Horka nad Moravou takto:

Předání kompletního díla proběhne nejpozději do 30.6.2014.

II.

2.1.   Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12.2012, Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž  tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

2.2.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12., Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.

2.3. 	Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12., Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 a Dodatku č.4 ze dne 23.12.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

| V Praze dne 15.1.2014 |  | Ve Valašské Bystřici dne 15.1.2014 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| RNDr. František Pelc |  | xxxxx |
| ředitel |  | jednatel společnosti |