Č.j. 279305/2016-ČRA

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MN-2013-17-23063 s názvem**

**„Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Lucie Chudá

Tel.: 251 108 114

E-mail: chuda@czda.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Bohemia Müller s.r.o.**

Zastoupený: Karlem Müllerem, jednatelem

Sídlem: Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov

Kontaktní osoba zhotovitele: Miroslav Polák, vedoucí odboru automatizační techniky

Tel.: +420 725 033 108

E-mail: miroslav.polak@bohemiamuller.cz

IČO: 25015265

DIČ: CZ2515265

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3781842/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2013-17-23063 s názvem „Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru“ uzavřená dne 26. 5. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.2. *Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí* ***10 343 898****,- Kč (slovy: desetmilionůtřistačtyřicettřitisícosmsetdevadesátosm korun českých) včetně DPH*.

*3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách:*

*3. etapa: do 30. 11. 2016.*

*3.4. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.*

*4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny třetí etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného ve třetí etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do deseti kalendářních dnů po té, co bude zhotovitel informován o schválení průběžné zprávy objednatelem. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.3. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

*7.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení z předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení z předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Michal Kaplanředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:Karel Müllerjednatel Bohemia Müller s.r.o. |