DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 11/133 Nový Rychnov - průtah“, číslo
smlouvy objednatele: 44/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl, číslo smlouvy zhotovitele 190043**

| **|b<“urn ' (j -j •>-** *2ŮU* | ce |
| --- | --- |
| *|či* | *■*loZ/c |  |

Článek 1
Smluvní strany

***j*** referent investiční výstavby Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

technických:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace** |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

| IČO:DIČ: | 42767377 CZ42767377 |
| --- | --- |

(dále jen ***„Objednatel“)***

Č, účtu:

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.** |
| se sídlem: | Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava |
| **zastoupený:** | , předseda představenstva |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | KB a. s. |

zapsán v obchodním rejstříku vedené u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 Osoby pověřené jednat iménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***„Zhotovitel' )***

(společně také jako ***„Smluvnístrany“*** nebo jednotlivě ***„Smluvní strana“)***

***Z*** důvodu sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP do společné projektové dokumentace ve společném územním a stavebním řízení (DÚSP), na základě dodatečného požadavku Městyse Nový Rychnov na vybudování sdružené dešťové kanalizace a tím nutnosti zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na **„Vypracování projektové dokumentace 11/133 Nový Rychnov - průtah“,** číslo smlouvy objednatele: 44/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl, číslo smlouvy zhotovitele 190043, ze dne 13. 3. 2019 (dále SoD) tento Dodatek č. 1.

**Článek 2**

Změna smluvních podmínek

1. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně stávající SoD v **Článku 2 Předmět smlouvy, odstavci 2.1.,** a to tak, že **písm. a)** včetně odrážek se ruší a nahrazuje novým ujednáním

**a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky č.** 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění v rozsahu

* vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnicevčetně návrhu variant rekonstrukce vozovky;
* vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DÚSP);
* zajištění pravomocného společného povolení (ÚR+SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření;
* zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh;
* vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací;
1. V této souvislosti popis plnění v Článku 2 stávající SoD má přednost před popisem předmětu plnění v Příloze č. 1 **Technické podmínky** stávající SoD.
2. V této souvislosti cena za provedené práce v Článku 4 odst. 4.1. stávající SoD zůstává beze změn s tím, že v Příloze č. 2 **Kalkulace projekčních prací** stávající SoD se název položky pořadové č. 3 „Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení“ oceněna hodnotou 169.350 Kč bez DPH nahrazuje novým popisem „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného povolení“. Ocenění této položky zůstává beze změn.
3. Z důvodu upřesnění míst plnění se v Článku 5 **Způsob provádění díla a dodání díla**

bod **5.12.**

Místem plnění je:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01

**se ruší a nahrazuje** novým bodem **5.12.,** který zní:

Místa plnění:

* pro předání dokumentace

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01

* místo stavby

Kraj Vysočina, k.ú. Nový Rychnovu silnice 11/133,

1. Z důvodu rozšíření plnění o územní rozhodnutí a sloučení stupňů DÚR a DSP na DÚSP dochází k této úpravě smlouvy:

Článek 6 Placení a fakturace

1. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovanýchpříloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

**se ruší a nahrazuje novým zněním**

1. Předáním kompletní dokumentace pro společné povolení (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 103 480 Kč bez DPH, a 25 870 Kč bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

**Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly, že nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury na dílčí část plnění dle bodu 6.1.1. zhotoviteli vzniká i po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, za již provedené práce na díle ke dni uzavření dodatku, a to v maximální výši 80.000,- Kč bez DPH.**

1. Z důvodu rozšíření plnění o územní rozhodnutí a sloučení stupňů DÚR a DSP na DÚSP dochází k této úpravě smlouvy:

Článek 7 **Smluvní pokuty**

**7.2** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP,** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

**se ruší a nahrazuje novým zněním**

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace **DÚSP,** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

1. V návaznosti na rozšíření plnění o územní rozhodnutí a sloučení stupňů DÚR a DSP na DÚSP dochází k prodloužení termínů plnění tímto způsobem:

V Příloze č. 1 — Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat:

do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokumentace DSP, včetně projednání dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat:

do 105 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

se ruší a nahrazuje novým zněním:

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace DÚSP (koncept) | do 2 měsíců od vyřešení financování nově budované kanalizace sloužící k odvedení veškerých povrchových vod jednak z komunikace a dále z chodníku a střešních svodů ze strany městyse Nový Rychnov, dle jednání ze dne 17. 12. 2019 |
| Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně 1Č a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem) | do 1 měsíce od odevzdání konceptu DÚSP |

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající SoD.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě dne: 24.02.2020

předseda představenstva

0 6. 03. 2020

V Jihlavě dne:

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace