Č.j. 281285/2016-ČRA

**Dodatek č. 6 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem**

**„ Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

 CzechAid

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Lucie Chudá

Tel.: 251 108 114

E-mail: chuda@czda.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sdružení „ Zavchan Mongolsko“**

Sídlem:Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupené vedoucím sdružením: **VODNÍ ZDROJE, a.s.**

Sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 45274428

DIČ: CZ45274428

Jednající: Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3631170237/0100

Obchodní rejstřík: MS Praha, oddíl B, vložka č. 1569

Kontaktní osoba zhotovitele: Mgr. Ivo Černý

Tel.: 602 343 214

E-mail: cerny@vodnizdroje.cz

Člen sdružení: **GEOMIN s.r.o.**

Sídlem: Znojemská 78, Jihlava, 586 56

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, spisová značka Dr. 2584

IČO: 60701609

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): RNDr. Jiří Šourek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto Dodatku č. 6 je úprava smlouvy k projektu číslo **CzDA-MN-2012-19-14031** s názvem **„Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“**, uzavřená dne 5.9.2013 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Tento Dodatek č. 6 upravuje přílohu č. 1 Smlouvy - projektový dokument, a to následujícím způsobem:

Součástí aktivit *1.2.7. Participace odborných pracovníků* a *1.2.8. Odborný dozor při realizaci HG vrtů příjemcem* měla být účast a supervize odborných pracovníků zhotovitele při přípravě, průzkumných pracích a realizaci 10 hydrogeologických vrtů v provincii Zavchan. Vzhledem k tomu, že příjemce nebude v roce 2016 schopen realizovat všech 10 původně plánovaných vrtů, poskytne zhotovitel náhradní plnění jako kompenzace za neuskutečněné supervize. Materiál dodaný v rámci kompenzací bude dopraven do provincie Zavchan a předán příjemci projektu jako podpora pro budoucí realizaci vrtů v provincii Zavchan. Kompenzace poskytne zhotovitel v následujícím rozsahu:

* *Čerpadlo NP SCM – 118/185 1 kus*
* *Čerpadlo NP SCM – 150/84 1 kus*
* *Čerpadlo série K 4-17 1 kus*
* *Závitové spojky 70 kusů*
* *Kabel k čerpadlu 200 m*
* *PVC–140/6.5mmx4m thread 520 m*
* *PVC-125/6.5mmx4m thread 280 m*
* *PPR-32/2.9mmx5m 75 m*
* *PPR-32/2.9mmx4m 328 m*
* *Bipol Oil-20l 5 kusů*
* *PVC-140/6.5mmx4m screen 15 kusů (60 m)*
* *Perforovačka výstroje 1 kus*

V případě, že bude celková cena poskytnutého náhradního plnění spolu s proběhlým odborným dozorem na lokalitě a participací odborných pracovníků zhotovitele převyšovat celkovou cenu za aktivity 1.2.7 a 1.2.8., nebude zhotovitel uplatňovat nárok na vzniklý finanční rozdíl.

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Michal Kaplanředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:Ing. Tomáš Hájekpředseda představenstva společnosti VODNÍ ZDROJE |