Dodatek č.1
smlouvy o dílo
na stavební práce pod názvem:

„ Odstranění havarijního stavu střechy nástavby SPŠ stavební Brno “
podle § 2586 a násl. zákona č.89/2018sb. (občanský zákoník), v platném znění

1.Smluvní strany

1.1.Objednatel:
        Název: Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
        Sídlo: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno
       Zastoupený: Ing. Janem Hobžou, ředitelem školy
        IČ: 00559466
        DIČ: CZ00559466
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
        číslo účtu:

dále jen „objednatel“

1.2.Zhotovitel:
        Název: VYKO-SANACE-BRNO, spol. s r.o.
        sídlo: Kounicova 41, 602 00 Brno
     Zastoupený: Ing. Arch. Milošem Trenzem, jednatelem společnosti
        IČ: 46990186
        DIČ: CZ46990186
# Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
# Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd.C,
č.vl. 8414

dále jen „zhotovitel“

(společně v dalším textu jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 1.8.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu střechy nástavby SPŠ stavební Brno“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu střechy nástavby SPŠ stavební Brno“ (dále jen „stavba“) v areálu Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace, nacházející se na adrese Kudelova 1855/8, 662 51, Brno, IČO: 00559466. Areál se nachází na pozemku p. č. 3763 v katastrálním území Černá Pole. Areál školy je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a je svěřen k hospodaření Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizaci.

2. Účelem toho dodatku ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu dodatkového listu, který je přílohou tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu díla. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na navýšení ceny díla.

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

Článek VI. Odst.1., který zní:
Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 2.178.978,00 Kč bez DPH.

se nahrazuje textem:

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 2.383.221,60 Kč bez DPH.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli, dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Přílohou tohoto dodatku je:
      dodatkový list č.1

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany se s tímto dodatkem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

V Brně dne : 11.2.2020	V Brně dne : 11.2.2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        objednatel zhotovitel
 za SPŠ stavební Brno, přísp.org. VYKO-SANACE-BRNO spol s.r.o.
Ing. Jan Hobža, ředitel školy Ing. arch Miloš Trenz, jednatel