**Dohoda o ukončení smlouvy a vypořádání závazků**

dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 460 01 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

 Zastoupena: kvestorem

(dále v textu jako „**objednatel**“)

 a

1. **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

Se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Účet číslo:

Zastoupená: Ing. arch. Ladislavem Davidem - jednatelem společnosti

(dále v textu jako „zhotovitel“)

(dále také společně jako „**smluvní strany**“)

**I.**

**Předmět dohody**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2019 smlouvu dílo č. objednatele 19/9637/036877, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a souvisejících činností pro zkapacitnění stávajícího výtahu v budově F3 ve vlastnictví objednatele.
2. Zhotovitel provedl stavebně technický průzkum a provedl propočet nákladů na zkapacitnění stávajícího výtahu. Tyto náklady seznal objednatel jako příliš vysoké a rozhodl v tomto investičním záměru dále nepokračovat.
3. Smluvní strany z uvedených důvodů výše specifikovanou smlouvu o dílo touto Dohodou ruší ke dni nabytí účinnosti této Dohody v souladu s § 1981 občanského zákoníku. Práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o dílo účinností této Dohody zanikají a smluvní strany nebudou zřizovat závazek nový.
4. Smluvní strany prohlašují, že ze smlouvy o dílo byla splněna první fáze dle čl. II. smlouvy o dílo a objednateli byl předán stavebně technický průzkum v rámci fáze druhé téhož článku smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany sjednávají, že za uvedené částečné splnění předmětu díla uhradí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady ve výši 51 100,- Kč bez DPH. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje vystavit objednateli fakturu se splatností 14 dní od jejího doručení objednateli. DPH bude k ceně připočteno v aktuální sazbě.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude v ní uvedeno, že se jedná o fakturaci skutečně vynaložených nákladů v souladu s dohodou o ukončení smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci výtahu v budově F3.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 originále.
3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  Razítko a podpis objednateleKvestor TULV Liberci dne       |  Razítko a podpis zhotoviteleIng. arch. Ladislav David V Liberci dne  9.3.2020     |